财政支出项目绩效评价报告

评价类型： √ 实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：   海南省重大科技专项

项目单位：    海南省科技厅、海南省财政厅

主管部门：    海南省科技厅、海南省财政厅

评价时间：    2014年4月15日至2014年5月26日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √ 项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       √ 项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省科技厅

上报时间：2014年5月

项目绩效目标表

项目名称：海南省重大科技专项

| 指标 类型 | 绩效 指标 | 年初绩效目标 | 调整后绩效目标（如有） | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优（年初 /调整后） | 良（年初 /调整后） | 中（年初 /调整后） | 差（年初 /调整后） |
| 产出 指标 | 指标1： | 支持22个科技计划项目 |  | 20个以上 | 18个 | 16个 | 15个以下 |
| 成效 指标 | 指标1： | 引进集成战略性新兴产业关键技术方向,支持新能源、新材料、电子信息、生物医药、海洋技术等方向的5项以上 |  | 5项以上 | 4项 | 3项 | 2项 |
|  | 指标2： | 海南特色产业关键技术方向, 支持南药黎药、水产、花卉、南繁、林业等方向的5项以上 |  | 5项以上 | 4项 | 3项 | 2项 |
|  | 指标3： | 重大科技成果应用示范方向，支持科技成果在三沙、低碳城市、旅游产业、畜禽产业、绿色防控、林下经济等5项以上 |  | 5项以上 | 4项 | 3项 | 2项 |
|  | 指标4： | 重大科技园区和平台建设方向，支持海口国家绿色科技国际创新园、科技园区孵化器共享技术公共服务平台、重点实验室和工程技术研究中心服务平台建设5项以上 |  | 3项 | 2项 | 1项 | 0 |
| 效率 指标 |  |  |  |  |  |  |  |

注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 省科技厅、省财政厅 | 主管部门 | 省科技厅、省财政厅 |
| 项目负责人 | 邓海闻、许思茂 | 联系电话 | 65343316 |
| 地址 | 海口市海府路89号 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（√ ） 一次性项目（） |
| 计划投资额 （万元） | 15000 | 实际到位资金（万元） | 15000 | 实际使用情况（万元） | 15000 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 | 15000 | 省财政 | 15000 | 省财政 | 15000 |
| 市县财政 | 0 | 市县财政 | 0 | 市县财政 | 0 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 邓海闻 | 处长 | 海南省科技厅计划处 |  |
| 李 宁 | 副处长 | 海南省科技厅计划处 |  |
| 东 方 | 主任科员 | 海南省科技厅计划处 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目单位基本情况

# 海南省科学技术厅是主管全省科技、知识产权工作的省政府组成部门。负责组织拟定本省各类科技计划和重大科技专项，负责统筹协调基础研究、应用技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织本省国民经济与社会发展重大关键技术攻关等。

# 海南省财政厅是主管全省财政收支、财政政策、国有资本金基础工作的省政府组成部门。

# 项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

# 2013年省重大科技专项原定支持22个项目，涵盖“海南特色产业关键技术”、“引进集成战略性新兴产业关键技术”、“重大科技成果应用示范”、“重大科技园区和平台建设”等4个方面，提升我省相关领域科技水平，为经济社会发展服务。

# 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

海南省重大科技专项是2013年新增专项。专项围绕我省发展的重点产业、科技园区、平台建设等，组织策划一批重大科技项目，“十二五”期内组织实施，以此推动我省产业的科技创新。专项以促进我省经济社会可持续发展为目标，立足于解决我省国民经济和社会发展急需的、对我省经济社会发展具有战略影响重大科技问题，加大投入，加强集成，组织实施一批共性关键技术重大攻关项目，形成一批具有自主知识产权的科技成果，并转化应用于产业发展，提高产业核心竞争力。《海南省“十二五”科技发展规划纲要》提出“创新驱动、引进集成、示范推广、跨越发展”的发展思路，该专项是实现“十二五”科技发展目标的重要途径。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

专项经费1.5亿元，已经全额到位，省财政厅于2013年9月转拨给各项目实施单位。各项目实施单位自筹资金合计超过4亿元，已经全部到位。

- 项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）

经费分配情况为：太阳能光伏产业关键技术合作研究与示范项目900万元，特种玻璃产业关键技术的引进和集成应用项目600万元，临床级干细胞制备技术、动物疾病模型建立及临床转化研究项目750万元，生物医药技术在产业化及新适应症的研究和集成应用项目500万元，新一代信息技术和产品关键技术的引进与集成应用项目550万元，云计算平台和数字城市关键技术的引进与集成应用项目650万元，深海技术及海洋装备关键技术的引进与集成应用项目250万元，南药、黎药产业化关键技术研究项目980万元，海水健康苗种繁育及深水网箱养殖关键技术研究和应用项目750万元，南繁育制种产业关键技术研究与产业化示范项目850万元，热带水果加工关键技术研究与产业化开发项目510万元，重要热带花卉产业化关键技术集成与示范项目650万元，珍贵乡土树种种苗选育及沉香产业化技术集成应用与示范项目840万元，科技成果在三沙市的集成应用与示范项目880万元，海南省绿色低碳示范城市研究与建设项目450万元，纯电驱动轿车产业化开发和应用示范项目500万元，科技成果在旅游产业中的集成应用与示范项目450万元，海南省农博网农村信息服务平台开发及应用项目900万元，绿色防控技术在农作物的应用示范项目540万元，海南热带经济林下复合栽培技术集成应用与示范项目450万元，海口国家绿色科技国际创新园项目550万元，科技园区孵化器共享技术公共服务平台建设项目700万元，重点实验室和工程技术研究中心服务平台建设项目700万元，项目管理费（2013年按1.5亿经费的0.67%提取管理费100万元）100万元。项目经费主要用于项目实施过程中的设备费、材料费、测试费、燃料动力费、差旅费、会议费、专家咨询费等方面。

# 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析

# 2013年3月，省科技厅制定了《海南省重大科技专项实施方案》。2013年8月，省财政厅、省科技厅联合制定了《海南省重大科技项目和经费管理暂行办法》。本专项资金使用严格按照《管理暂行办法》中相关规定进行管理和使用。项目经过了征集、申报、受理、初审、专家评审、厅务会审议、省财厅核拨经费、立项、任务书签订、下拨经费等程序，符合相关经费管理规定和项目管理规定。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析

# 本专项2012年7月全国科技创新大会后，根据省委常委会要求，开始征集重大科技项目，8月完成了受理和整合，并经省政府专题会议讨论后，补充完善有关项目。2013年2月至4月，省科技厅会同省财政厅，对拟优先安排的23个项目进行了现场考察和组织专家评审，经过多次讨论形成初步方案，经厅务会审议后，向王路副省长做专门汇报，之后上报省政府。2013年5月，省政府批复同意重大科技专项项目，6月，省科技厅组织各项目完成了任务书的填写，8月，省财政厅会同省科技厅出台《海南省重大科技项目和经费管理暂行办法》，使项目管理更加规范。8月底，报省财厅开始拨付项目经费，省科技厅会同省财政厅召开项目启动会，各项目正式立项启动。项目实施周期为3年，目前项目正在按计划进行，计划2016年进行项目验收。

# 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

# 2013年3月，为加强海南省科技计划的规范化、科学化管理，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效，根据国家有关规定，结合我省实际，海南省科技厅印发了《海南省重大科技专项实施方案》。8月，为进一步规范本专项的管理和经费使用，省财政厅会同省科技厅印发《海南省重大科技项目和经费管理暂行办法》，根据相关项目管理办法进行管理，立项后与项目承担单位签订任务书，制定考核指标、年度计划、经费使用计划等，项目承担单位定期报送项目执行报告，接受省科技厅、财政厅的监督检查，同时，各项目还需要进行年度考核。2014年5月15-20日，省科技厅、省财政厅共同组织专家对23个重大科技项目进行了年度考核。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

# 将项目支出后的实际状况与绩效目标（附件2-2）对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析

1.项目的经济性分析

# 本专项总经费1.5亿元，共支持23个项目，88个课题，实际拨付各项目承担单位合计1.49亿，100万元作为省财政厅和省科技厅的项目管理费。项目承担单位投入资金超过10亿元，项目完成后可增加产值、增加利税、降低成本、发展特色产业等，具有较好的经济和社会效益。

# 2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：专项已经按计划完成了申报和立项阶段全部工作，现处于实施阶段，由于各项目实施周期为3年，预计2016年初开始对完成的项目进行验收。各项目目前正按照预期计划实施。

（2）项目完成质量：专项安排23个项目，这23个项目都符合我省“十二五”科技发展规划确定的重点任务、重点领域、优先主题，知识产权清晰，产学研结合突出，项目承担单位有完成重大项目的科研能力和条件，项目的负责专家均在学术研究、学科建设等方面做出过优异成绩。这些项目代表着我省科技创新的前沿，引领着我省科技创新的方向，必将对增强我省科技创新能力起到引领和示范作用，带动我省相关产业的发展。项目完成后预期的经济、社会效益较好。如中航特玻承担的“特种玻璃产业关键技术的引进和集成应用”项目，引进全氧燃烧生产线建设及设备并组织专业人员自主开展攻关，逐步解决气泡、夹杂物等质量缺陷，玻璃总成品率从50%提升到85%，实现一系列重大技术突破，在国内行业科技期刊发表科技论文8篇，针对相关装备及部件进行升级改造，获得国家专利授权13项，新申报国家专利4项，初步实现引进技术消化吸收及再创新，该项目已完成1条全氧燃烧生产线建设及改造，并于2013年3月点火投产，总成品率达到85%，为企业新增产值14809万元，新增利润1324万元，新增缴税334万元，新增创汇136万美元，新增就业岗位46个。

# 3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期支持22个项目，涵盖“引进集成战略性新兴产业关键技术”、“海南特色产业关键技术”、“重大科技成果应用示范”、“重大科技园区和平台建设”等4个方面。实际立项23项，引进集成战略性新兴产业关键技术方面7项，海南特色产业关键技术方面6项，重大科技成果应用示范方面7项，重大科技园区和平台建设方面3项。

（2）项目实施对经济和社会的影响

23个重大科技项目实施期为3年，总投资80亿元，财政投入资金与企业投入资金之比为1:15。项目完成后，将获发明专利60件以上，并产生巨大的经济效益和社会效益，成为我省新的经济增长点。如中国医学科学院药用植物研究所海南分所承担的“珍贵乡土树种种苗选育及沉香产业化技术集成应用与示范”项目，目前已完成白木香造林推广示范43.6万株，建成白木香种植基地面积达3500亩，完成黄野螟无公害防治技术推广示范10亩，并完成造香推广示范4.45万株；起草沉香药材商品规格等级标准1项，制定《白木香输液法通体结香技术规程》和《白木香通体结香树木剖香技术规程》2项海南省地方标准；起草《通体香沉香》、《熏香用通体香沉香的分级标准》和《艺术收藏用通体香沉香的分级标准》海南省地方标准3项；申请国家发明专利2项，大大促进了我省沉香产业的发展。该项目成果在2014年已经被CCTV多次宣传报道，产生了较好的社会效益。

# 4.项目的可持续性分析

# 本专项经费已经一次性拨付项目承担单位，项目承担单位自筹经费已经按计划到位，从经费上保障了各项目的持续性和连贯性。本专项各项目单位均具有较好的项目实施基础和稳定的研究团队，具备将项目完成的能力。

# 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

# 设定的产出指标为支持22个项目，成效指标为引进集成战略性新兴产业关键技术方向如新能源、新材料、电子信息、生物医药、海洋技术等项目5项以上，支持海南特色产业关键技术方向如南药黎药、水产、花卉、南繁、林业等项目5项以上，重大科技成果应用示范方向如科技成果在三沙、低碳城市、旅游产业、畜禽产业、绿色防控、林下经济等项目5项以上，重大科技园区和平台建设方向如海口国家绿色科技国际创新园、科技园区孵化器共享技术公共服务平台、重点实验室和工程技术研究中心服务平台建设5项以上。

# 实际该专项支持23个项目，支持引进集成战略性新兴产业关键技术方向的新能源、特种玻璃、电子信息、生物医药、海洋技术项目7项，支持海南特色产业关键技术方向的南药黎药、水产、花卉、南繁、林业项目6项,支持重大科技成果应用示范方向的科技成果在三沙、低碳城市、旅游产业、绿色防控、农博网、林下经济项目7项，支持重大科技园区和平台建设方向的海口国家绿色科技国际创新园、科技园区孵化器共享技术公共服务平台、重点实验室和工程技术研究中心服务平台建设项目3项。

# 总体上完成了预定的绩效指标。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 无。

# 综合评价情况及评价结论

# 本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。省科技厅与个各项目承担单位签订了任务书，明确项目执行计划、考核指标等事项，各单位也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。目前项目正在实施中，各项目进展顺利，预期可以按计划完成。完成后将提高我省在这些领域的科技水平，促进相关产业发展，进一步服务民生，具有较好的经济和社会效益。项目综合评定结论为：优。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

# 1.专项采取一次申报、分年度支持的方式，每年对项目完成情况进行考核，考核结果作为当年项目调整的重要依据。一方面保障了财政资金的有效，另一方面加强了对项目的监管；

# 2.该专项2013年度9月份才下达经费，时间较晚，建议后续加快经费拨付的进度。

# 七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等

无。