财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ■完成结果评价

项目名称：  2019年创新能力建设专项

项目单位：  海南省科学技术厅

主管部门：  海南省科学技术厅

评价时间：  2020年7月1日至 2020年7月20日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ■项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       ■项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省科学技术厅

上报时间：2020年7月

项目绩效目标表

项目名称：2019年创新能力建设专项省重点实验室和工程技术研究中心建设及大仪器协作共用平台方向

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 资助重点实验室和工程技术研究中心数量 | 13个以上 | 13个以上 | 11-12个 | 9-10个 | 8个以下 |
|  | 大仪平台安排补贴资金单位及企业数 | 20个 | 20个以上 | 15个以上 | 10个以上 | 10个以下 |
| 成效指标 | 重点实验室和工程技术研究中心科研条件得到明显改善的数量 | 13个以上 | 13个以上 | 11-12个 | 9-10个 | 8个以下 |
|  | 科研成果数（发表科研论文或开发、示范新产品、新技术等） | 25篇（项）以上 | 25篇（项）以上 | 20-25篇（项） | 15-20篇（项） | 15篇（项）以下 |
|  | 入网成员单位和仪器设备台套数提高率 | 提高10%以上 | 10%以上 | 8%以上 | 6%以上 | 6%以下 |
| 效率指标 | 重点实验室和工程技术研究中心方向资金到位率 | 90%以上 | 90%以上 | 80%-90% | 70-80% | 70%以下 |
|  | 大仪共享平台资金到位率 | 80%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 60%以上 | 60%以下 |

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 省科学技术厅本级 | 主管部门 | 海南省科学技术厅 |
| 项目负责人 | 赵同建 | 联系电话 | 65372236 |
| 地址 | 海口市美兰区海府路89号 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 1354.4936 | 实际到位资金（万元） | 1354.4936 | 实际使用情况（万元） | 1354.4936 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 |  |  |
| 省财政 | 1354.4936 | 省财政 | 1354.4936 |  |  |
| 市县财政 | 0 | 市县财政 | 0 |  |  |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 3 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 2 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 92 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 赵同建 | 处长 | 海南省科技厅重大处 | 90 |  |
| 邓文彬 | 二级调研员 | 海南省科技厅重大处 | 93 |  |
| 崔晓东 | 四级调研员 | 海南省科技厅重大处 | 93 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目单位基本情况。

# 海南省科学技术厅是主管全省科技、外国专家工作的省政府组成部门。主要职责是:

# 1.研究拟订并组织实施全省科技创新工作发展规划和政策措施，起草有关法规规章草案，提出有关政策建议，构建与自由贸易试验区（自由贸易港）建设相适应、符合科研规律的科技创新管理制度和国际科技合作机制。

# 2.统筹推进全省科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制；优化全省科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

# 3.研究提出优化配置全省科技资源的政策和建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理全省财政科技计划并监督实施。

# 4.组织开展全省重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。

# 5.拟订全省重大科技创新基地、平台发展规划并监督实施；组织协调全省重大基础研究与应用基础研究，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；指导区域创新发展、协同创新能力建设，推动科技园区建设；协调服务国家重大科技计划项目落地海南。

# 6.组织拟订全省高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

# 7.组织拟订全省科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推动科技与金融的结合，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，会同有关部门促进技术服务贸易工作。

# 8.负责全省科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设，组织实施科技报告制度，指导全省科技保密、科技统计工作。

# 9.负责全省引进国外智力工作，拟订引进外国专家计划并指导实施，承担重点外国专家服务工作；拟订因公出国（境）培训计划并指导实施。

# 10.拟订全省科技对外交往与创新能力开放合作的政策措施，组织实施对外科技合作与科技人才交流工作，负责政府间双边和多边科技创新合作与交流。

# 11.会同有关部门拟订全省科技人才队伍建设政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设；拟订全省科学普及和科学传播规划、政策。

# 12.负责省科学技术奖和省椰岛纪念奖、友谊奖评审的组织工作。

# 13.配合省委人才发展局、省人力资源和社会保障厅制定外国人来琼工作政策。

# 14.完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

# （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

# 创新能力建设专项省重点实验室和工程技术研究中心建设及大仪器协作共用平台方向专项是经常性项目。专项资金主要用于支持省重点实验室和省工程技术研究中心及大仪共享平台建设，资助方式为后补助，具体分为省重点实验室和省工程技术研究中心建设和大仪共享平台建设两个方向。

# 省重点实验室和省工程技术研究中心建设方向支持范围如下：1.对正式批准设立的省级重点实验室和工程技术研究中心给予运行经费补助；2.对企业承担省级重点实验室、工程技术研究中心建设任务的，给予一次性奖励；3.对符合《中共海南省委关于以创新为引领推进供给侧结构性改革的实施意见》(琼发〔2016〕15号)规定，对批准认定的国家重点实验室、国家工程技术研究中心、企业技术中心、工程实验室，一次性给予研发补助。

# 省大型科学仪器协作共用平台方向主要用于对仪器使用方和仪器提供方进行双补，对入网成员单位、入网机组评出先进并发放奖励金，以及对入网仪器提供运行补贴等方式，鼓励大型科学仪器入网，提高仪器的利用率，实现资源共享。

# （三）项目绩效目标

# 省重点实验室和省工程技术研究中心建设方向设定的产出指标为资助重点实验室和工程技术研究中心数量13个以上, 成效指标为重点实验室和工程技术研究中心科研条件得到明显改善的数量13个以上和科研成果数（发表科研论文或开发、示范新产品、新技术等）25篇（项）以上,效率指标为资金到位率为90%以上。

# 省大型科学仪器协作共用平台方向设定的产出指标为安排补贴资金单位及企业数20个以上，成效指标为入网成员单位和仪器设备台套数提高10%以上、效率指标为资金到位率80%以上。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

# 专项经费1354.4936万元，已经全额到位，省财政厅、省科技厅于2019年3月和8月分别转拨给各项目实施单位。

# （二）项目资金使用情况分析

# 省重点实验室和省工程技术研究中心建设方向经费1100万元，资助经费使用范围包括开放运行费、基本科研业务费和仪器设备费等，分配情况为：海南省地球观测重点实验室、海南省热带海洋生物技术重点实验室、海南省天然橡胶加工重点实验室、海南省热带农业有害生物监测与控制重点实验室、海南省创伤与灾难救援研究重点实验室、海南省水环境污染治理与资源化重点实验室、海南省热带药用植物化学重点实验室、海南省热带作物栽培生理学重点实验室、海南省电网理化分析重点实验室、海南省人类生殖与遗传重点实验室、海南省南海气象防灾减灾重点实验室、海南省热带香辛饮料作物遗传改良与品质调控重点实验室、海南省热带微生物资源重点实验室、海南省热带作物资源遗传改良与创新重点实验室、海南省海底资源与探测技术重点实验室、海南省热带作物营养重点实验室、海南省热带园艺产品采后生理与保鲜重点实验室、海南省果蔬贮藏与加工重点实验室、海南省黎药资源天然产物研究与利用重点实验室、海南省热带油料作物生物学重点实验室、海南省硅锆钛资源综合开发与利用重点实验室、海南省热带动植物生态学重点实验室、海南省南药资源保护与开发重点实验室、海南省药物质量研究重点实验室、海南省植物病虫害防控重点实验室等25个平台分别安排经费36万元；海南省热带生态功能混凝土工程技术研究中心、海南省海洋生物资源功能性成分研究与利用重点实验室、海南省蔬菜生物学重点实验室、海南省大数据与智慧服务重点实验室、海南省激光技术与光电功能材料重点实验室、海南省食品营养与功能食品重点实验室、海南省热带生态循环农业重点实验室、海南省热带特色花木资源生物学重点实验室、海南省南繁生物安全与分子育种重点实验室、海南省计算科学与应用重点实验室等10个平台分别安排经费20万元。

# 省大型科学仪器协作共用平台方向经费2544936元，分配情况为：安排“中国热带农业科学院农产品加工研究所”等11家单位测试补贴共1389148元、“中国热带农业科学院农产品加工研究所”等5个优秀机组奖励共99000元、“海南省产品质量监督检验所”等3家单位专业测试服务中心运行费共240000元、“海南椰岛酒业发展有限公司”等5家单位企业测试补贴费共93590元、“海南大学”科技项目测试补贴费63198元、海南大学分析测试中心大仪办管理费490000元，省科学技术信息研究所国家大仪平台交换接口对接工作经费170000元，合计2544936万元。

# （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

本专项资金使用严格按照《海南省科技计划专项经费管理办法》中相关规定进行管理和使用。项目经过了申报、受理、初审、专家评审、厅务会审议、公示、省财厅核拨经费、立项、下拨经费等程序，符合相关经费管理规定和项目管理规定。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

# 2019年省重点实验室和工程技术研究中心建设方向专项资金一部分根据2018年省重点实验室评估结果进行安排，省科技厅于2018年10月至2018年12月组织专家分批次对48家省重点实验室进行实地考察，并进行分组会议答辩。根据《海南省重点实验室管理办法》（琼科〔2018〕21号）第二十八条规定，结合2018年省重点实验室评估结果，对考核“优秀”（85分以上，含85分）的25个省重点实验室给予经费支持；另一部分按规定给予10个新设立的省重点实验室和工程技术研究中心一次性经费奖励。经厅务会、党组会审议后支持35个省重点实验室和工程技术研究中心，报送财政厅后经费按期划拨，专项经费顺利投入使用。

# 2019年省大型科学仪器协作共用平台方向共受理60项,包括测试补贴25项（其中：企业测试补贴5项、科技项目测试补贴20项）、运行补贴11项、优秀机组奖励21项和专业测试服务中心运行费3项。按照《海南大型科学仪器协作共用平台专项资金管理暂行办法》的有关规定，大仪办对受理的材料进行初审，并组织8名专家研究审议，其中5个科技项目测试补贴提供的材料不符合要求，5个机组未达到优秀机组奖励要求，拟安排50项,其中：测试补贴20项（其中：企业测试补贴5项、科技项目测试补贴15项）、运行补贴11项、优秀机组奖励16项和专业测试服务中心运行费3项。

# 省重点实验室和工程技术研究中心建设方向主要是对正式批准设立的省级以上重点实验室和工程技术研究中心给予运行经费补助和一次性奖励；海南大型科学仪器协作共用平台的测试补贴、运行补贴和科技项目测试补贴的支持方式为后补助方式，优秀机组的支持方式为奖补方式。项目均不需要验收。

# （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

项目严格按照《海南省科技计划专项经费管理办法》、《海南大型科学仪器协作共用平台专项资金管理暂行办法》、《海南省重点实验室管理办法》、《国家重点实验室专项经费管理办法》及有关财务规章制度执行并进行监督管理。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

# 项目推进了重点实验室和工程技术研究中心的建设，推动我省科技创新平台的发展，35家省级重点实验室和工程技术研究中心科研条件得到明显改善，可增加产值、增加利税、降低成本、发展特色产业等，具有较好的经济和社会效益；海南大型科学仪器协作共用平台专项对推动大型科学仪器设备共享，避免重复建设，提高资源使用效益以及建设节约型社会具有重要意义。

# 2. 项目的效率性分析

专项已经按计划完成了申报和立项阶段全部工作。

# 3. 项目的效益性分析

# 项目完成后, 推进重点实验室和工程技术研究中心的建设，推动我省科技创新平台的发展，35家重点实验室和工程技术研究中心科研条件得到明显改善, 深海、农业、材料、医学等领域的基础研究能力将大幅提高。

# 大仪平台专项实施后，激活了部分存量资源，提高了科学仪器设备利用率 ，截止到2019年12月31日，大仪网入网单位达到54家，仪器998台套，仪器原值近6.5亿元，均比2018年末有所增加。

# 4. 项目的可持续性分析

# 重点实验室和工程技术研究中心建设专项的承担单位均具有较好的项目实施基础和稳定的研究团队，具备完成项目的能力。

# 随着《国务院关于国家重大科研基础和大型科研仪器向社会开放意见》（国发[2014]70号）的发布，国家对大型科学仪器共享平台的建设加大力度。目前，专项的实施逐步提高了大型科学仪器设备的利用率，避免财政经费购置大型仪器设备的重复性，提高了入网成员单位的经济效益，为我省科技创新和经济建设提供了坚实的条件保障。该项目承建单位人员机构稳定，后续资金由省财政拨付，管理措施逐步完善，具有可持续性。

# 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 资助重点实验室和工程技术研究中心数量 | 13个以上 | 35个 |
|  | 大仪平台安排补贴资金单位及企业数 | 20个 | 18个 |
| 成效指标 | 重点实验室和工程技术研究中心科研条件得到明显改善的数量 | 13个以上 | 35个 |
|  | 科研成果数（发表科研论文或开发、示范新产品、新技术等） | 25篇（项）以上 | 发表论文50篇以上 |
|  | 入网成员单位和仪器设备台套数提高率 | 提高10%以上 | 提高3.8% |
| 效率指标 | 重点实验室和工程技术研究中心方向资金到位率 | 90%以上 | 100% |
|  | 大仪共享平台资金到位率 | 80%以上 | 100% |

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 2019年省大仪平台安排补贴资金单位及企业数18个，入网成员单位和仪器设备台套数提高率3.8%，未完成绩效目标，具体原因说明如下：

# 1. 省大仪平台部分成员单位性质改变，不再申请补贴。海南出入境检验检疫局、海南出入境检验检疫局技术中心、海南出入境检验检疫局热带植物隔离检疫中心等部分单位改为一类事业单位，按照国家规定，可以对外服务但不能收费，导致对外没有开展测试或仪器共享工作积极性，所以2019年没有申请后补助。

# 2.2019年企业申请测试补贴单位减少。往年申请测试补贴的部分企业因自身经营扩大和发展需要，建立了自己的实验室，购买了相关测试仪器；另一方面，在入网单位检测的费用比较少，在补贴金额不多的情况下，放弃补贴申请。

# 3.部分入网单位因无法提供发票等有效凭证，所以没有申请补贴的依据，如海南师范大学、海南医学院。

# 4.部分仪器入网单位对外开放共享力度弱。主要原因是实验室仪器管理人员严重不足情况下，首先满足自己单位内部需求，其次才考虑对外开放。

# 五、综合评价情况及评价结论（按附件2格式附相关评分表）

# 本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。完成后将提高我省在这些领域的科技水平，促进相关产业发展，进一步服务民生，具有较好的经济和社会效益。项目综合评定结论为：优。

财政支出项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 3 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 2 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 92 |

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

# 入网成员单位和仪器设备台套数提高率偏低，下一步计划对补贴政策进行改革，例如提高企业测试补贴比例、出台仪器管理人员激励措施、使用科技创新券等，促进申报补贴的积极性。

# 七、其他需说明的问题

# 无。