财政支出项目绩效评价报告

评价类型：█实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：    2019年重大科技计划专项

项目单位：    海南省科技厅、海南省财政厅

主管部门：    海南省科技厅、海南省财政厅

评价时间：    2019年5月30日至2020年5月30日

组织方式：□财政部门     □主管部门      █项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组        █项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省科技厅

上报时间：2020年5月

项目绩效目标表

项目名称：2019年重大科技计划专项

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 支持科技计划项目数 | 16个 | 16个 | 13-16个 | 12-10个 | 9个以下 |
| 成效指标 | 科技水平取得明显提升领域 | 5个支持方向 | 5个 | 4个 | 3个 | 3个以下 |
|  | 资金到位率 | 90% | 90%以上 | 80%-90% | 70-80% | 70%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根

据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 省科技厅、省财政厅 | 主管部门 | 省科技厅、省财政厅 |
| 项目负责人 | 陈海涛、程灵 | 联系电话 | 65310872、68517168 |
| 地址 | 海口市海府路89号 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 16000 | 实际到位资金（万元） | 16000 | 实际使用情况（万元） | 16000 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 |  |  |
| 省财政 | 16000 | 省财政 | 16000 |  |  |
| 市县财政 | 0 | 市县财政 | 0 |  |  |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 陈海涛 | 处长 | 海南省科技厅资源配置与管理处 | 96 |  |
| 林 槟 | 副处长 | 海南省科技厅资源配置与管理处 | 96 |  |
| 程 灵 | 副处长 | 海南省财政厅教科文处 | 96 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

财政支出项目绩效评价报告

# （2019年重大科技计划专项）

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2019年省科技厅部门预算安排省重大科技计划项目经费1.6亿元，用于支持2019年立项项目实施和2016年、2017年、2018年立项项目实施。省科技厅根据《海南省重大科技项目和经费管理暂行办法》，2019年度海南省重大科技计划立项，经公开申报，组织专家初评、实地考察、预算评审和省级财政科技计划战略咨询与综合评审委员会专家综合评审后，将由企业作为承担单位的项目（课题）致函省发改委、省商务厅、省农业厅、省海洋与渔业厅、省卫计委、省林业厅、省工信厅、省食药监局等单位进行了查重。根据评审和查重结果，经省政府批准，2019年在海洋资源、航天、热带特色高效农业、人口与健康、环境资源利用等领域拟立项支持16个项目。

# 项目绩效目标

2019年省重大科技计划项目实施期为三年，16个项目总投资27938万元，共申请专项资金19396万元。按重大科技计划项目经费分年度拨付，由企业承担的项目（课题）采取事前立项事后补助（第一年度拨付财政立项支持30%启动经费）、事业单位承担的项目（课题）采取事前立项事前补助扶持方式，2018年度安排经费7114万元用于支持2019年立项的16个项目，以后年度根据项目实施、资金使用考核情况和当年省重大科技计划预算安排情况再确定项目补助金额。

# 二、项目资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况分析

专项经费16000万元，安排2019年新立项项目7114万元；省财政厅、省科技厅于2019年11月转拨给各项目实施单位。其余资金用于安排2016年度、2017年度、2018年度项目。

- 项目资金使用情况分析

经费分配情况为：智能化广域海洋物联网关键技术研究与应用示范，1115万元；深海智能作业装备操控关键技术研究，1480万元；深海装备实测运维数字化系统研究与应用，1398万元；超低轨卫星吸气式电推进动力系统研究，1493万元；微纳遥感卫星用激光通信系统关键技术国产化研发，800万元；基于天基大数据的海南省生态环境监管关键技术与应用，965万元；基于文昌航天超算大数据高性能计算平台研发及应用示范，1182万元；海南自由贸易港社会管理信息化技术创新及应用示范，1068万元；器官功能衰竭替代治疗的关键技术研究，1348万元；海南省儿童（0-18岁）生长发育监测及影响因素研究，800万元；南海深海及岛礁重要生物资源及其环境适应性研究，1500万元；海南国际医学港科技创新平台应用，1450万元；非肟基材料外场增强新型海洋核素富集关键技术研究及示范，1200万元；自动化、智能化胶园装备的研制与推广应用，1382万元；海南水果型椰子标准化生产与高值化加工技术研究与示范，1376万元；主要南繁作物抗性服务平台建设与应用，839万元。项目经费主要用于项目实施过程中的设备费、材料费、测试费、燃料动力费、差旅费、会议费、专家咨询费等方面。

# 项目资金管理情况分析

# 2018年2月，省财政厅、省科技厅联合制定了《海南省重大科技计划项目和经费管理办法》（琼财教〔2018〕116号）。本专项资金使用严格按照《管理办法》中相关规定进行管理和使用。项目经过了征集、申报、受理、实地考察、评审、综合评审、厅务会审议、公示、省政府审批、省财政厅核拨经费、立项、任务书签订、下拨经费等程序，符合相关经费管理规定和项目管理规定。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况

2018年7月27日我厅发布《海南省科学技术厅关于发布2019海南省重大科技计划项目申报指南的通知》，开始征集重大科技计划项目，经过项目的受理、初审、现场考察、预算评审、综合评审等环节，提交厅务会审议；为了加快海南自贸港科技建设、引进省外优势创新资源到海南开展创新活动，2019年9月10日，我厅发布《海南省科学技术厅关于定向委托征集2019海南省重大科技计划项目申报的通知》（琼科〔2019〕155号），定向委托征集2019海南省重大科技计划项目，经过项目的受理、预算评审、综合评审等环节，提交厅务会审议；2019年12月3日，联合省财政厅呈报《海南省科学技术厅海南省财政厅关于审批2019年省重大科技计划项目的请示 》，经省政府批准，12月10日发布《海南省科学技术厅关于2019年省重大科技计划项目立项的通知》，随之下达了项目经费，并组织各项目牵头单位签订了年度任务书。

（二）项目管理情况

# 我厅严格按照《海南省重大科技计划项目和经费管理办法》的有关规定对项目进行管理，立项后与项目承担单位签订任务书，制定考核指标、年度计划、经费使用计划等，要求项目承担单位报送项目执行报告，接受省科技厅、财政厅的监督检查。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

# 本专项财政经费16000万元，共支持16个项目，29个课题，预计能产生良好的经济、社会和生态效益。2019年12月19日，省财政下达拨付资金的通知，我厅按通知要求在2019年12月20日前转拨了项目经费。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2019年省重大科技计划项目已完成立项和经费下达任务，目前项目正在按计划进行实施。

- 项目完成质量

目前项目正在按计划实施。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期支持16个项目，实际立项16项，已完成预期目标。

# 项目实施对经济和社会的影响

# 16个项目完成后预计申请专利34项，获得软件著作权25项，制定技术规程和标准13项；新建生产线9条，建设示范基地18个；培养研究生87名，培养专业技术人才93名；新增就业1200人。

# 项目的可持续性分析

# 本专项经费分年度拨付财政补助经费，项目承担单位自筹经费已经按计划到位，从经费上保障了各项目的持续性和连贯性。本专项各项目单位均具有较好的项目实施基础和稳定的研究团队，具备将项目完成的能力。

# 项目绩效目标未完成原因分析

# 基本已完成预期项目绩效目标。

# 综合评价情况及评价结论

# 本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。省科技厅与个各项目承担单位签订了任务书，明确项目执行计划、考核指标等事项，各单位也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。目前项目正在实施中，各项目进展顺利，预期可以按计划完成。完成后将提高我省在这些领域的科技水平，促进相关产业发展，进一步服务民生，具有较好的经济和社会效益。项目综合评定结论为：优。

# 财政支出项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |

# 主要经验及做法、存在的问题和建议

# （一）专项采取分批申报、分年度支持的方式，每年由承担单位对项目完成情况进行报告，完成情况作为当年项目调整的重要依据，一方面保障了财政资金的有效，另一方面加强了对项目的监管。

# （二）该专项2019年度12月份才下达经费，时间较晚，建议后续加快项目立项、经费拨付的进度。

# 其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

# 无。