2020年度海南省中央引导地方

科技发展资金省级配套资金绩效报告

一、引导资金整体情况

（一）年度总体目标、重点任务及其与国家科技统筹布局或区域发展战略任务的相关性、项目支持情况等。

我省严格按照《中央引导地方科技发展资金管理办法》（财教〔2019〕129号）和海南省财政厅、海南省科学技术厅《关于印发海南省中央引导地方科技发展资金管理实施细则的通知》（琼财教规〔2020〕20号）规定要求使用资金，2020年，中央引导地方科技发展资金省级配套资金1000万元，支持科技创新平台建设4个项目。

1.海南大学热带岛屿资源科技创新平台建设。项目承担单位：海南大学，安排财政资金300万元，直接资助。支持内容：主要用于规划平台建设，新增购置仪器的安装场所及配套条件，组织设备购置的论证及招标采购等工作；完成设备的购置、安装调试、验收等工作，建立仪器设备共享平台。

2.海南师范大学重点实验室技术创新平台建设项目。项目承担单位：海南师范大学，安排财政资金300万元，直接资助。支持内容：主要购置旋转蒸发仪，冷却水循环装置，水流抽气机，高效液相色谱仪（4套）；荧光分光光度计，傅立叶变换红外光谱仪；正置生物显微镜（研究级），精准医疗数据AI引擎，数字便携式X光机，骨密度检测仪。

7.海南医学院第一附属医院干细胞再生医学与创伤修复研究平台建设。项目承担单位：海南医学院第一附属医院，安排财政资金100万元引导资金，直接资助。支持内容：依托平台建设锻炼培养临床研究的技术骨干，针对性的进行干细胞和生物纳米材料的临床治疗研究，对有效治疗病患、促进院后康复至关重要，也有助于提高海南省的整体优质医疗水平。（1）打造干细胞再生医学与创伤修复研究平台；着重于干细胞应用于创面治疗的基础和应用研究，构建新型生物纳米材料用于救援体系中的创伤快速处理及修复，用于创伤修复的实时监测。（2）进一步完善人源性的诱导多能干细胞库；进一步完善诱导性多能干细胞技术平台，建设正常和疾病特异性诱导多能干细胞库，诱导多能干细胞建株10株以上。（3）开展干细胞临床治疗研究；以海南地区高发遗传性疾病—地中海贫血为研究对象，争取开展自体干细胞治疗地中海贫血的临床研究项目。主要用于细胞培养箱、生物安全柜、显微镜高速摄像系统、倒置显微镜镜头、小型移液器、全自动立式高压灭菌器、除湿机、手持式细胞计数仪、三气培养箱等设备购置。

4.热带海洋生物资源利用与保护教育部重点实验室建设。项目承担单位：海南热带海洋学院，安排财政资金300万元，直接资助。支持内容：（1）购置二氧化碳培养箱、二氧化碳钢瓶、电动助吸器、peaks软件、Agilent1260Infinity II分析型馏分收器、超声波细胞破碎仪、液氮罐、常温台式离心机、正置显微镜、冷冻干燥机、双开门冰箱、-86超低温冰箱、单人单面超净工作台、鼓风干燥箱、数显恒温水浴锅、移液器套装、电子天平、pH计、磁力搅拌器、溶剂过滤器、瓶口分液器等仪器设备。（2）整合现有蛋白组研究平台条件,初步构建细胞培养与检测平台。（3）建成动物遗传分析及检测平台,生物信息分析平台。

二、引导资金使用情况

（一）引导资金拨付情况分析

中央引导地方省级财政配套资金安排如下：

重点支持海南大学、海南师范大学、海南医学院第一附属医院、海南省海洋与渔业科学院等4家省属科研院所，安排省级财政配套资金1000万元。

（二）项目资金实际支出情况分析

目前，省级配套资金1000万元已于2020年12月拨付到位已进入设备的政府采购和安装阶段。

三、组织实施情况

2020年6月11日，海南省科学技术厅印发了《关于征集2020年中央引导地方科技发展资金项目的通知》（琼科〔2020〕386号），广泛征集引导资金项目，按照组织专家评审、编制立项和经费分配建议方案、厅务会审议、厅党组会审定、对拟支持企业公示、报送省财政厅审核下达经费、科技厅与项目承担单位签订任务书等程序，确定支持我省科技创新平台建设、区域创新体系建设两个方向项目15个，其中省级配套资金1000万元主要支持4家科研院所科技创新平台能力提升。

四、绩效目标完成情况

2019年底财政部、科技部新出台的《中央引导地方科技发展资金管理办法》较之前的管理办法有很大变化，支持方向与现有的许多专项存在重叠，为充分发挥中央引导资金带动地方科技发展，吃透弄懂新的管理办法精神并出台了资金管理实施细则，根据新的管理办法，2020年6月发布了征集中央引导资金项目的通知，12月15日全省的中央引导资金项目完成立项，20日完成拨款工作，截至2020年12月30日，省科技厅完成了与项目承担单位签订任务书，中央引导资金项目刚刚展开，年度绩效目标完成情况相对滞后。