财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ( 完成结果评价

项目名称：  农业科技110建设专项

项目单位：    海南省科学技术厅

主管部门：    海南省科学技术厅

评价时间：  2021年5月8日至2021年5月17日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ( 项目单位

评价机构：□中介机构   □专家组   ( 项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省科学技术厅

上报时间：2021年5月

项目绩效目标表

项目名称：农业科技110建设专项

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 对市县农业科技110服务站建设工作资金补助 | 补助市县范围（三沙除外） | 16-18个市县 | 10-15个市县 | 5-9个市县 | 5个以下市县 |
|  | 购买科技服务 | 委托服务单位数 | 3个 | 2个 | 1个 | 0 |
| 效益指标 | 对上年度优秀农业科技110服务站补助 | 补助优秀农业科技110服务站个数 | 45-61个 | 31-45个 | 15-30个 | 15个以下 |
|  | 委托科技服务成效 | 完成委托科技服务事项量 | 90%以上 | 80%-89% | 60%-79% | 60%以下 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 市县预算支持农业科技110工作 | 纳入市县财政预算支持农业科技110工作市县数 | 16-18个市县 | 10-15个市县 | 5-9个市县 | 5个以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 省科技厅 | 主管部门 | 省科技厅 |
| 项目负责人 | 黄子松 | 联系电话 | 653845971 |
| 地址 | 海口市海府路89号 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 600 | 实际到位资金（万元） | 600 | 实际使用情况（万元） | 542 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 600 | 省财政 | 600 |  | 542 |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |  |  |
| 戴恩宇 | 副处长 | 海南省科技厅农村科技处 | 96 |  |  |  |
| 袁志翔 | 一级主任科员 | 海南省科技厅农村科技处 | 95 |  |  |  |
| 刘大会 | 二级主任科员 | 海南省科技厅农村科技处 | 95 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

# 1.基本性质

# 本项目包括两种资金支持方向：一是对市县上年度开展科技服务成效突出的优秀农业科技110服务站奖励性后补助，用于优秀农业科技110服务站的运营经费，建强基层农业科技服务平台；二是用于向南部、东北部和中西部3个农业科技110区域服务中心购买科技服务，为全省农业科技110服务站提供人才、技术和宣传支撑服务。

（二）项目绩效目标

# 通过补助和委托服务资金支持， 推动我省农业科技110服务平台，建设科技示范基地，推广农业新技术、新品种，开展农民技术培训，提高农民科学种田水平，促进农村一二三产业融合，引领农民应用农业科技创新创业，推动农业经济发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

项目资金共计542万元。其中488万元补助61个市县优秀农业科技110服务站，54万元向三亚南繁院承担的南部农业科技110区域服务中心、省农科院承担的东北部农业科技110区域服务中心购买科技服务。所有资金已于2020年12月15日前全部下达到位。

（二）项目资金使用情况分析

资金的使用：1.优秀农业科技110服务站补助。主要用于服务站和110指挥中心的技术服务工具、设施设备的更新和维护费；日常运行中的通信费、网络费、燃料动力费、水气电费等；开展技术服务、技术培训、新型农资推广服务、农产品互联网平台销售服务、新品种和新技术引进示范涉及的专家补助、差旅补助和材料费等；服务站农业科技示范基地技术示范费用；其他与科技服务密切相关的费用。2.购买科技服务费用。主要用于农业科技110区域服务中心科技培训、新品种和新技术示范推广、科技示范基地建设、科技服务宣传、田间地头技术指导等相关费用。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

1.修订颁发《海南省农业科技110服务站管理办法》，明确建立省财政对优秀农业科技110服务站建设的补助资金支持机制。

2.与委托购买科技服务的农业科技110区域服务中心承担单位签订委托服务协议。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1.对优秀农业科技110服务站的补助。根据《海南省农业科技110服务站管理办法》要求，由市县自行组织对农业科技110服务站上年度工作考核，并将优秀服务站向省科技厅备案，省科技厅根据财政资金预算，向优秀服务站下达补助资金，并由市县科技管理部门负责发放补助资金。奖励性补助不做验收，补助资金使用情况纳入下一年度市县考核内容。

2.委托购买科技服务事项。根据《海南省农业科技110区域服务中心建设方案》和《海南省科技厅关于政府购买科技管理服务暂行办法》，结合农业科技110区域服务中心上年度考核情况，拟定购买服务对象和资金额度，经厅务会和党组会审议通过，与2家农业科技110区域服务中心承担单位签订委托服务协议并拨付资金。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

1.对农业科技110服务站建立“放管服”的监管机制。补助资金下达后，由所在市县科技管理部门对农业科技110服务站的日常运营进行监管，明确补助资金使用范围，由市县科技管理部门将优秀农业科技110服务站补助资金使用情况纳入下一年度工作考核内容。

2.对委托购买服务事项实现年度考核机制。按年度对委托单位开展委托事项完成情况和资金使用情况进行考核。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

通过控制优秀农业科技110服务站的比例（备案数量不超过所在市县110服务站总数的25%）以及每家农业科技110区域服务中心购买服务的资金量（每家不超过100万元）达到了预算控制的预期性。

（2）项目成本（预算）节约情况

结合2019年度3个农业科技110区域服务中心委托购买服务资金使用考核结余情况，对中西部农业科技110区域服务中心2020年不再安排资金购买服务，对南部和东北部2个区域服务中心减少购买服务资金。总共节约预算资金58万元（农业科技110专项总预算600万元）

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

优秀农业科技110服务站补助一次性发放，已完成项目任务。农业科技110区域服务站承接委托购买服务事项拟于近期组织年度工作考核。

（2）项目完成质量

总体进展良好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

市县科技管理部门已于2021年4月完成全省251个农业科技110服务站2020年度工作考核，备案新的优秀服务站59个。3个农业科技110区域服务中心2020年度委托服务事项进展良好，待接受省科技厅年度工作考核。

（2）项目实施对经济和社会的影响

专项支持农业科技110服务体系建设，通过示范推广新技术、新品种，集成新技术，提升了市县科技创新服务水平，促进了产业发展，提高了民生服务水平，产生较好的经济和社会效益。

4. 项目的可持续性分析

# 项目设计充分体现了我省科技服务工作“放管服”的改革要求，有力于调动市县科技创新服务的积极性，进一步夯实市县科技创新服务平台建设，为科技助力乡村振兴贡献人才、平台、资金、技术、信息、理念等要素。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、综合评价情况及评价结论

# 农业科技110建设专项按照计划逐步实施，总体实施情况良好。专项在实施过程中充分考虑市县科技创新服务需求实际，逐步完善各项管理制度，进一步推动了市县政府对农业科技服务工作的重视。项目综合评定结论为：优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验做法：1.以少量的省级财政资金支持，推动了全省市县重视基层一线农业科技服务平台的建设，全省18个市县（三沙除外）常年来除了三亚市有专门的110工作经费支持外，其他市县都没有设农业科技110工作预算，2020年以来已达到10个以上市县投入了农业科技110工作支持资金预算。

2.通过对3个农业科技110区域服务中心的建设资金支持，夯实了全省农业科技110服务站的后台支撑服务，推动了市县农业科技110服务站的转型升级。

七、其他需说明的问题

无。