财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价(     完成结果评价(

项目名称：2022年度重点研发专项项目

主管单位：海南省科学技术厅

评价时间：2023年5月5日至2023年6月25日

组织方式：(财政部门  (主管部门  □(项目单位

评价机构：(中介机构  (专家组    □(项目单位评价组

报告单位：海南省科学技术厅

报告日期：二○二三年六月

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目主管单位 | 海南省科学技术厅 |
| 项目主管处室 负责人 | 蒙巍 | 联系电话 | 0898-65310872 |
| 地址 | 海南省海口市海府路89号 | 邮编 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 29,289.92 | 实际到位资金（万元） | 29,289.92 | 实际使用情况（万元） | 29,273.92 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 29,289.92 | 省财政 | 29,289.92 |  | 29,273.92 |
| 市（区）财政 |  | 市（区）财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 16 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 项目资金与支持领域的匹配性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 项目管理 | 24 | 资金管理 | 14 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 业务管理 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 项目产出 | 32 | 产出数量 | 26 | 国内外核心期刊发表论文数 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 支持培养科研领军人才数 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 实现关键核心技术突破数量 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 研究报告数量 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 得到实际应用的科研成果数量 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 培养人才 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 制定技术规程和标准 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 发表论文数量 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 支持科研项目立项数量 | 3 | 1.71 |
|  |  |  |  | 建设示范基地数量 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 基础性科研和技术创新科研项目数量 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 支持重大科技计划项目数 | 3 | 2.96 |
|  |  |  |  | 支持重点研发项目数 | 3 | 3 |
|  |  | 产出质量 | 1 | 验收合格率 | 1 | 0 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 项目按进度完成目标任务 | 5 | 5 |
| 项目成效 | 28 | 经济效益 | 4 | 增加项目单位的科研经费补助收入，促进经济发展。 | 4 | 4 |
|  |  | 社会效益 | 4 | 培养科研领军人才、高层次人；项目研究成果转化及应用 | 4 | 4 |
|  |  | 环境效益 | 4 | 支持探索农业环境、生物安全和生态环保领域新发现、新技术，促进人与生态环境和谐发展 | 4 | 4 |
|  |  | 可持续性 | 8 | 可持续影响能力 | 8 | 8 |
|  |  | 满意度 | 8 | 项目单位满意率 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 93.17 |
| 评价等级：90分及以上为优，80～90分为良，70～80分为中，60～70分为低，60分以下为差。 | 优 |

目   录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目组织情况及实施进展情况	1

（三）项目绩效目标	5

二、绩效评价组织情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等	8

（三）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论	10

（一）综合评价情况	11

（二）绩效目标实现情况	12

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目管理情况	18

（三）项目产出情况	23

（四）项目效益情况	32

五、主要经验及做法、存在的问题	36

（一）主要经验及做法	36

（二）存在的问题	36

六、有关建议	37

七、其他事项说明	37

海南省科学技术厅2022年度重点研发专项

专项项目绩效评价报告

按照《海南省财政厅关于开展2023年省直属单位预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2023〕155号）要求，海南省科学技术厅成立重点绩效评价工作组，于2023年5月5日至2023年6月25日对2022年度重点研发专项开展了重点绩效评价，现就评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

根据政府印发《海南省深化省级财政科技计划和资金管理改革方案》（琼府﹝2015﹞108号）优化省级财政科技计划布局，将省直各部门管理的科技计划（专项）整合形成重大科技计划等五类科技计划。整合原重大科技计划、重点研发计划、院士创新平台科研专项和省属科研院所技术创新专项等，重大和重点研发计划聚焦支柱产业科技创新发展需求，面向制约我省高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术，开展应用研究、集成创新和引进消化吸收再创新，促进科技成果转化，支撑实体经济高质量发展。院士创新平台科研专项面向院士创新平台，突出技术战略咨询、人才培养、学科建设、院士科技成果应用及转化，围绕重点产业、重大民生科技需求，开展科技创新活动。

## （二）项目组织情况及实施进展情况

1.项目组织情况

（1）根据提供的2022年预算大本，2022年省财政厅预算批复省科技厅重点研发专项项目年初数29,289.92万元（其中预算项目：省重点研发计划（2021年重点研发第二批备选项目经费）2,320.00万元、2018-2021省重大科技计划在研项10,014.00万元、2022年省重点研发项目（第一批）2,513.16万元、省重点研发项目9,599.76万元、省院士创新平台科研142.00万元、院士创新平台科研项目经费1,382.00万元、省属科研院所技术创新项目3,319.00万元）；经省财政厅预算调剂至有关项目实施单位（预算单位）后，厅本级全年预算数25,912.00万元（其中预算项目：省重点研发计划（2021年重点研发第二批备选项目经费）2,320.00万元、2018-2021省重大科技计划在研项8,119.00万元、2022年省重点研发项目（第一批）3,160.00万元、省重点研发项目7,572.00万元、省院士创新平台科研142.00万元、院士创新平台科研项目经费1,280.00万元、省属科研院所技术创新项目3,319.00万元）。主要用于省重大科技计划专项、省重点研发计划专项、省自然科学基金、省属科研院所技术创新专项、院士创新平台科研专项等；面向制约我省高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术，开展应用研究、集成创新和引进消化吸收再创新，落实全省经济社会发展和科技发展规划部署；支持已批准设立的海南省院士创新平台，发挥院士及其团队核心成员创新引领作用，突出技术战略咨询、人才培养、学科建设、院士科技成果应用及转化，围绕重点产业、重大民生科技需求，开展科技创新活动。

（2）2022年度省科技厅项目资金实际到位29,289.92万元，资金到位率100%。2022年度由财政厅拨付省内项目预算单位3377.92万元，由科技厅实际拨付至项目非预算单位25,896.00万元，其中：省重点研发计划（2021年重点研发第二批备选项目经费）2,320.00万元，用于支持2021年省重点研发计划（第二批）107个项目；2018-2021省重大科技计划在研项8,119.00万元，用于支持2018年立项重大项目4项，2019年立项重大项目6项，2020年立项重大项目19项，2019年立项重大项目48项；2022年省重点研发项目（第一批）3,160.00万元，主要系针对民生的重点社会公益性研究，事关我省重点产业核心共性关键技术和产品研究，推动重点产业发展，立项支持219项（其中：支持高新技术产业项目14项、支持现代农业项目85项、支持生物医药及生态环保等社会发展项目120项）；省重点研发项目7,572.00万元，用于2022年省重点研发（第二批）支持高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术攻关项目107项；省院士创新平台科研142.00万元，用于2022年海南省院士创新平台科研项目（第一批入库项目）立项项目共20个；院士创新平台科研项目经费1,280.00万元，用于2022年海南省院士创新平台科研项目（第一批入库项目）立项项目共20个；省属科研院所技术创新项目3,319.00万元，用于2022年立项技术创新项目44项，其中基础性科研工作4项，技术创新项目40项。

2.项目实施情况

省科技厅初步调查项目需要，经公开申报、形式审查、专家评审、行政决策、项目公示等程序，经厅务会议、厅党组会议审议通过后，将立项结果在省科技厅官方网站上进行公示，项目立项后与项目依托单位签订任务书，制定考核指标、年度计划、经费使用计划等一系列审批流程后，2022年度完成立项支持2022年省重点研发项目（第一批）219项、2022年省重点研发（第二批）107项；立项支持2022年海南省院士创新平台科研项目（第一批入库项目）立项项目共20个、立项技术创新项目44项；完成支付2021年省重点研发计划（第二批）107个项目、2018年立项重大项目4项、2019年立项重大项目6项、2020年立项重大项目19项、2019年立项重大项目48项。

2022年度立项的省重点研发项目、省院士创新平台科研项、技术创新项目，实施期为2-3年，目前各项目正按照预期计划正常、有序实施中；2018-2021年度立项在研项目部分已完成并组织进行验收。

3.项目资金投入和使用情况

根据2022年度预算大本、可执行指标情况表、决算表省科技厅2022年度重点研发专项经预算调剂后厅本级全年预算数25,912.00万元，2022年度实际到位25,912.00万元，资金到位率100.00%；省科技厅完成支付25,896.00万元，资金支付进度率99.94%。

## （三）项目绩效目标

根据项目资金的性质和使用方向，结合项目设置的绩效目标项目区域绩效目标情况梳理后的绩效目标及指标如下：

| 2022年度 总体目标 | 目标1：支持省重点研发计划8000万元。 目标2：聚焦支柱产业科技创新发展，支持高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术；支持院士创新平台科研专项；支持省属科研院所技术创新专项。 目标3：持续支持海南省院士创新平台建设，立项支持不少于40项科研项目，每 个项目资助金额不高于90万元。 目标4：省属科研院所根据职能任务和已制定基础性科研工作规划及实施方案完成基础性科研和技术创新科研工作。 目标5：针对我省经济社会发展的重大科技需求，着力解决产业重大科技问题，推动重点产业发展。 目标6：针对民生的重点社会公益性研究，事关我省重点产业核心共性关键技术和产品研究，推动重点产业发展。 目标：7：持续支持海南省院士创新科研项目，立项支持不少于30项，每项资助金额不高于90万元。 |
| --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标说明 |
| 项目决策（16） | 项目立项（6） | 立项依据充分性 | 2 | 立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  | 项目资金与支持领域的匹配性 | 2 | 支持项目是否符合重点研发领域和方向。 |
|  | 绩效目标（4） | 绩效目标 合理性 | 2 | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与资金实施的相符情况。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核自资金绩效目标的明细化情况。 |
|  | 资金投入（6） | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或市县实际是否相适应，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 项目管理（24） | 资金管理（14） | 资金到位情况 | 4 | 预算资金的到位情况，用以反映资金总体保障程度。 |
|  |  | 预算执行率 | 6 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核资金预算执行情况 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。 |
|  | 业务管理（10） | 管理制度健全性 | 5 | 实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
| 项目产出（32） | 产出数量（26） | 国内外核心期刊发表论文数 | 2 | 实际完成国内外核心期刊发表论文数 |
|  |  | 支持培养科研领军人才数 | 2 | 实际支持培养科研领军人才数 |
|  |  | 实现关键核心技术突破数量 | 2 | 实际实现关键核心技术突破数量 |
|  |  | 研究报告数量 | 2 | 实际完成研究报告数量 |
|  |  | 得到实际应用的科研成果数量 | 2 | 得到实际应用的科研成果数量 |
|  |  | 培养人才 | 1 | 实际培养人才数量 |
|  |  | 制定技术规程和标准 | 1 | 制定技术规程和标准数量 |
|  |  | 发表论文数量 | 1 | 实际发表论文数量 |
|  |  | 支持科研项目立项数量 | 3 | 实际支持科研项目立项数量 |
|  |  | 建设示范基地数量 | 1 | 实际建设示范基地数量 |
|  |  | 基础性科研和技术创新科研项目数量 | 3 | 实际支持基础性科研和技术创新科研项目数量 |
|  |  | 支持重大科技计划项目数 | 3 | 实际支持重大科技计划项目数 |
|  |  | 支持重点研发项目数 | 3 | 实际支持重点研发项目数 |
|  | 产出质量（1） | 验收合格率 | 1 | 支持项目验收合格率 |
|  | 产出时效（5） | 项目按进度完成目标任务 | 5 | 根据签订的任务书（合同），项目是否按规定的时间完成目标任务 |
| 项目成效（28） | 经济效益（4） | 增加项目单位的科研经费补助收入，促进经济发展。 | 4 | 增加项目单位的科研经费补助收入，缓解科研投入的经济压力；其科研成果得到推广示范，提升相关产业的科技水平，促进海南经济的发展。 |
|  | 社会效益（4） | 培养科研领军人才、高层次人；项目研究成果转化及应用 | 4 | 通过项目的实施，支持和培养科研领军人才、高层次人才；其研究成果的推广和应用，促进社会发展和进步。 |
|  | 环境效益（4） | 支持探索农业环境、生物安全和生态环保领域新发现、新技术，促进人与生态环境和谐发展 | 4 | 支持探索农业环境、生物安全和生态环保领域新发现、新技术，促进人与生态环境和谐发展。 |
|  | 可持续性（8） | 可持续影响能力 | 8 | 促进各科研领域均衡、协调和可持续发展；具体后续管理措施、制度等，保障项目持续、有效运行。 |
|  | 满意度（8） | 项目单位满意率 | 8 | 项目单位对项目实施情况的满意度。 |
| 总分合计 | 100 |  |

# 二、绩效评价组织情况

## （一）绩效评价目的

根据相关文件要求，结合评价项目的情况和特点，制定项目绩效评价指标体系，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对项目运行资金进行整体综合性评价，2022年度重点研发专项资金的使用情况和取得的效果，发现项目管理存在的问题，总结经验，提出改进意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；在资金管理中引入绩效管理理念和方式，更好地发挥其政策扶持、引导作用，提高财政资金使用效益和社会效益；为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

## （二）对象和范围

本次绩效评价的项目为2022年省科技厅重点研发专项资金，项目牵头单位为海南省科学技术厅。省科技厅2022年度重点研发专项资金预算资金29,289.92万元（其中预算项目：省重点研发计划（2021年重点研发第二批备选项目经费）2,320.00万元、2018-2021省重大科技计划在研项10,014.00万元、2022年省重点研发项目（第一批）2,513.16万元、省重点研发项目9,599.76万元、省院士创新平台科研142.00万元、院士创新平台科研项目经费1,382.00万元、省属科研院所技术创新项目3,319.00万元）；经预算调剂后全年预算数25,912.00万元（其中预算项目：省重点研发计划（2021年重点研发第二批备选项目经费）2,320.00万元、2018-2021省重大科技计划在研项8,119.00万元、2022年省重点研发项目（第一批）3,160.00万元、省重点研发项目7,572.00万元、省院士创新平台科研142.00万元、院士创新平台科研项目经费1,280.00万元、省属科研院所技术创新项目3,319.00万元），项目主要包括：省重点研发计划项目、海南省院士创新平台科研项目、省属科研院所技术创新项目、省重大科技计划在研项目等。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次部门评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

- 评价指标体系

根据海南省财政厅关于印发《海南省项目支出绩效评价管理办法》（琼财绩﹝2020﹞594号）的通知规定，评价工作组根据项目实施内容，分别从项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目的产出情况以及取得的效益情况进行评价。结合重点研发专项的特点及资金使用的具体情况，确定评价内容并相应选设指标及权重，评价指标体系分为项目决策（16%）、项目管理（24%）、项目产出（32%）、项目效益（28%），4个一级指标，13个二级指标和32个三级指标。评价体系详见“海南省科学技术厅2022年度重点研发专项”项目绩效评价指标体系。

3.评价方法

结合项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果相比较，进行定性分析和定量分析。

4.绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：计划标准、行业标准、历史标准、经财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

## （三）绩效评价工作过程

根据绩效评价有关规定和现场核查实际操作规程，评价小组根据项目实施整体情况、资金使用结果导向等结果，本次绩效评价过程主要分为五个阶段：

1、省科技厅组织相关工作，成立项目绩效评价小组，筛选确认重点评价的项目，评价小组向项目实施部门、处室、单位下发绩效评价通知，由评价小组采集、整理、填报项目绩效评价的基础数据资料；

2、评价小组人员就项目评价进行前期沟通，在对项目了解的基础上，编制项目评价实施方案，明确绩效工作的范围、重点内容、程序、方法，以及人员分工、时间进度等。在绩效评价过程中，对评价实施方案进行补充和完善，确定绩效评价指标体系、评价指标等，确保评价实施方案的可操作性、可执行性。

3、评价工作小组收集的项目资料，按照项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行分类，按类别整理和分析资料，确保评价结果依据充分。

4、评价小组实施分析评价，撰写项目绩效评价初稿，评价小组内部完成评价复核，与项目负责人沟通反馈项目绩效评价报告初稿，确定项目绩效评价报告终稿；

5、报送项目绩效评价报告报送省财政厅备案。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

根据海南省财政厅关于《开展2023年省直属单位预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2023〕155号），按照海南省财政厅制定的财政支出项目绩效评价指标体系，对项目的绩效指标完成情况进行评价。该项目立项程序较规范，财务管理制度较健全、规范，制度执行有效，项目严格执行批复文件和规程规范，资金使用合法合规。通过项目的实施，从高新技术、现代农业、社会发展方向，提升海南省相关领域科技水平；开发新技术、新产品或者引进集成相关的先进技术，示范推广成熟技术和成果，着力解决产业重大科技问题，推动重点产业发展。项目实施后可增加产值和税收、降低成本、促进海南支柱产业，为海南省经济发展提供持续性的支撑和引领；支持新农业环境与生物安全、生命与健康、海洋科技和生态环保等领域人民群众最关心、最直接、最现实的科技需求，项目的实施能突破现代环保的关键技术，提高现代农业环境的需求，自然生态环境得到一定程度的改善；院士创新平台科研专项面向院士创新平台，突出技术战略咨询、人才培养、学科建设、院士科技成果应用及转化，围绕重点产业、重大民生科技需求，开展科技创新活动，支持省属科研院所提升研究开发实力和自主创新能力；且该项目后续有相关政策保障项目的运行。但项目设置指标“支持重大科技计划项目数≤78项”、“支持重点研发项目≤142项”为反向指标，不符合指标值实际情况。

综上所述，本项目评价得分93.17分，评价结果为优。

评分表如下：

| 评价内容 | 分值 | 实际得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 16 | 15.5 | 优 |
| 项目管理 | 24 | 24 | 优 |
| 项目产出 | 32 | 25.67 | 良 |
| 项目成效 | 28 | 28 | 优 |
| 总分（等级） | 100 | 93.17 | 优 |

## 年度绩效目标实现情况

| 2022年度重点研发专项总体目标 | 2022年度重点研发专项总体目标完成情况 |
| --- | --- |
| 目标1：支持省重点研发计划8000万元。 目标2：聚焦支柱产业科技创新发展，支持高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术；支持院士创新平台科研专项；支持省属科研院所技术创新专项。 目标3：持续支持海南省院士创新平台建设，立项支持不少于40项科研项目，每个项目资助金额不高于90万元。 目标4：省属科研院所根据职能任务和已制定基础性科研工作规划及实施方案完成基础性科研和技术创新科研工作。 目标5：针对我省经济社会发展的重大科技需求，着力解决产业重大科技问题，推动重点产业发展。 目标6：针对民生的重点社会公益性研究，事关我省重点产业核心共性关键技术和产品研究，推动重点产业发展。 目标：7：持续支持海南省院士创新科研项目，立项支持不少于30项，每项资助金额不高于90万元。 | 目标1：支持2021年省重点研发计划（第二批）107个项目，拨付2320万元。 目标2：聚焦支柱产业科技创新发展，2022年省重点研发（第二批）支持高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术攻关项目107项。 目标3：2022年海南省院士创新平台科研项目（第一批入库项目）立项项目共20个，合计安排经费2499万元。 目标4：2022年立项技术创新项目44项，其中基础性科研工作4项，技术创新项目40项。项目实施推动了省属科研院所的稳定、改革与发展，保持和提高了省属科研院所的开发研究实力和持续创新能力，收集了科研创新的基础资源和基础数据，有力支撑了海南相关产业的发展，为海南社会与经济发展做出了积极贡献。 目标5：针对我省经济社会发展的重大科技需求，着力解决产业重大科技问题，推动重点产业发展。共支持2018年立项重大项目4项，2019年立项重大项目6项，2020年立项重大项目19项，2019年立项重大项目48项。 目标：6：针对民生的重点社会公益性研究，事关我省重点产业核心共性关键技术和产品研究开展项目立项，本批次共支持高新技术产业项目14项；支持现代农业项目85项；支持生物医药、生态环保等社会发展项目120项，推动重点产业发展。 目标7：2022年海南省院士创新平台科研项目（第一批入库项目）立项项目共20个，合计安排经费2499万元。 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目决策指标汇总得分情况

项目决策指标设定分值16分，实际得分15.5分，共设置三个二级指标，分别为项目立项、绩效目标和资金安排，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |
|  | 项目资金与支持领域的匹配性 | 2 | 2 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.5 |
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
|  | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| 小计 | 16 | 15.5 |

1.1项目立项

1.1.1项目立项依据充分性（分值2分）

评价内容：立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评价标准：立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）；立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.3分）；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.2分）。

绩效分析：根据《海南省以超常规手段打赢科技创新翻身仗三年行动方案（2021-2023年）》（琼府办〔2021〕24号）、《海南省重点研发专项和经费管理暂行办法》、《关于省重大科技计划、省重点研发计划经费管理新旧政策衔接有关事项的通知》和《海南省省级财政科技计划项目立项评审工作细则 （试行）》（琼科规〔2020〕7号）等有关规定，省重点研发专项项目与海南省科学技术厅的职责范围相符，项目实施内容及预期目标与部门职责范围相符，符合国家法律法规和科技发展相关政策，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，而且与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分。

1.1.2项目立项程序规范性（分值2分）

评价内容：申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价标准：①是否按照规定的程序申请设立（1分）；②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。

绩效分析：2022年度重点研发专项资金25896万元，其中：省重点研发计划2320万元，支持支持2021年省重点研发计划（第二批）107个项目；重点研发专项7572万元，支持2022年省重点研发（第二批）支持高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术攻关项目107项；省院士创新平台科研142万元，支持2022年海南省院士创新平台科研项目（第一批入库项目）立项项目共20个；省属科研院所技术创新项目3319万元，支持2022年立项技术创新项目44项；2021省重大科技计划在研项目8119万元，支持历年立项重大项目77项；2022年省重点研发项目（第一批）3160万元，支持立项219项；院士创新平台科研项目经费1280万元，支持2022年海南省院士创新平台科研项目（第一批入库项目）立项项目共20个；

项目初步需要调查后，经公开申报、形式审查、专家评审、行政决策、项目公示等程序，经厅务会议、厅党组会议审议通过后，将立项结果在省科技厅官方网站上进行公示，项目立项后与项目依托单位签订任务书，制定考核指标、年度计划、经费使用计划等，资金使用管理接受省科技厅、财政厅的监督检查。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过资质（资格）审查、专家评审、厅务会议、厅党组会议审议和公示等程序，项目立项规范。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分。

1.1.3项目资金与支持领域的匹配性（分值2分）

评价内容：支持项目是否符合重点研发领域和方向。

评价标准：项目是否属于重点研发领域和方向。得2分；每发现一处不符合要求的，扣0.1分，扣完为止。

绩效分析：根据《海南省深化省级财政科技计划和资金管理改革方案》（琼府﹝2015﹞108号）、是将省应用技术研发与示范推广专项、社会发展科技专项、中药现代化专项、科技兴海专项、科技合作专项、星火产业带专项、耕地改良专项等，进行整合归并，形成省重点研发计划。2022年度重点研发专项资金25896万元支持的项目均属于重点研发领域的方向。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分

1.2绩效目标（分值4分）

1.2.1绩效目标合理性（分值2分）

评价内容：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。

评价标准：①是否有绩效目标（0.5分）；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。

绩效分析：根据提供的项目绩效目标表，该项目已设置绩效目标表；设有“国内外核心期刊发表论文数”、“支持培养科研领军人才数”、“实现关键核心技术突破数量”、“得到实际应用的科研成果数量、“研究报告数量”等，绩效目标与实际工程内容相关；预期产出效益与效果符合正常业绩水平；与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。但“支持重大科技计划项目数≤78项”、“支持重点研发项目≤142项”为反向指标，不符合指标值实际情况，扣0.5分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为1.5分。

1.2.2绩效指标明确性（分值2分）

评价内容：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

评价标准：①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；③是否与资金目标任务数或计划数相对应（1分）。

绩效分析：根据绩效目标表，设有“国内外核心期刊发表论文数20篇”、“支持培养科研领军人才数180人”、“实现关键核心技术突破数量45项”、“得到实际应用的科研成果数量120项、“研究报告数量220份”等绩效指标。将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与资金目标任务数或计划数相对应。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分。

1.3资金投入（分值6分）

1.3.1预算编制科学性（分值3分）

评价内容：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价标准：①预算编制是否经过科学论证（1分）；②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。

绩效分析：项目年初预算金额经海南省财政厅预算批复并公开；项目立项经公开申报、形式审查、专家评审、行政决策、项目公示等程序，经厅务会议、厅党组会议审议通过后，将立项结果在省科技厅官方网站上进行公示。预算经科学论证，内容与项目内容相符，按年度任务目标编制预算、与工作任务相匹配。

评价得分：经指标评价分析，项目预算资金分配依据充分，资金分配额度基本合理，与项目单位相适应，该指标综合得分为3分。

1.3.2资金分配合理性（分值3分）

评价内容：项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应。

评价标准：①预算资金分配依据是否充分（1分）；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。

绩效分析：2022年度省科技厅重点研发专项预算总资金25,912.00万元，省科技厅负责编制年度任务计划，发布项目申报指南，组织项目申报、评审、根据各项目的目标、任务申报情况及专家预算评审意见等情况编制项目立项及专项资金安排建议方案，下达项目立项计划；预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

评价得分：项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，该指标综合得分为3分。

## （二）项目管理情况

1.项目管理指标汇总得分情况

项目管理指标设定分值24分，实际得分24分，共设置两个二级指标，分别为资金管理和业务管理，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位情况 | 4 | 4 |
|  | 预算执行率 | 6 | 6 |
|  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 业务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
|  | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 小计 |  | 24 | 24 |

1.1资金管理（分值14分）

1.1.1资金到位情况（分值4分）

评价内容：预算资金的到位情况，用以反映资金总体保障程度。

评价标准：①预算资金是否足额下达（2分）；②预算资金是否在规定时间分解下达（1分）；③预算资金是否在一定时间内落实到具体项目（1分）。

绩效分析：根据省科技厅2022年度预算大本，重点研发专项年初预算29,289.92万元，预算调剂减少3,377.92万元，调剂后预算批复数25,912.00万元，根据可执行指标情况表及2022年度决算表，实际到位25,912.00万元，资金到位率100%。

评价得分：经指标评价分析，预算资金在当年度足额下达到指定项目，该项指标综合得分为4分。

1.1.2预算执行率（分值6分）

评价内容：项目预算资金是否按照计划执行。

评价标准：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分。

绩效分析：根据提供的可执行指标情况表和2022年度决算表，调剂后预算批复数及到位数25912万元，省科技厅已按签订的任务书，将项目资金25896万元拨付至各项目依托单位，省科技厅项目资金执行率99.94%。

评价得分：经指标评价分析，该项指标综合得分为6分。

1.1.3资金使用合规性（分值4分）

评价内容：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

评价标准：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③是否符合预算批复或合同规定的用途（1分）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。

绩效分析：项目经公开申报、形式审查、专家评审、行政决策、项目公示等程序，经厅务会议、厅党组会议审议通过后，将立项结果在省科技厅官方网站上进行公示，项目立项后与项目依托单位签订任务书，后拨付至项目立项依托单位。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合预算批复及任务书规定的用途；省科技厅层面未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为4分。

1.2业务管理（分值10分）

1.2.1管理制度健全性（分值5分）

评价内容：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。

评价标准：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2.5分）。

绩效分析：省科技厅会同省财政厅制定《海南省重点研发专项和经费管理暂行办法》、《关于省重大科技计划、省重点研发计划经费管理新旧政策衔接有关事项的通知》和《海南省省级财政科技计划项目立项评审工作细则（试行）》（琼科规〔2020〕7号），省科技厅已制定相应管理制度，相关制度合法、合规、完整。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为5分。

1.2.2制度执行有效性（分值5分）

评价内容：项目实施是否符合相关管理规定。

评价标准：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分）；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。

绩效分析：项目根据《海南省重点研发专项和经费管理暂行办法）》和《海南省省级财政科技计划项目立项评审工作细则（试行）》、《关于省重大科技计划、省重点研发计划经费管理新旧政策衔接有关事项的通知》的相关规定执行，经公开申报、形式审查、专家评审、行政决策、项目公示等程序，2022年海南省重点研发专项项目立项符合申报条件，并签订任务书。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目如需调整报经科技厅相关部门审批，手续完备；项目实施后省科技厅组织进行验收。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为5分。

## （三）项目产出情况

1.项目产出指标汇总得分情况

项目产出指标设定分值32分，实际得分25.68分，共设置三个二级指标，分别为数量、质量、时效，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 国内外核心期刊发表论文数 | 2 | 2 |
|  | 支持培养科研领军人才数 | 2 | 2 |
|  | 实现关键核心技术突破数量 | 2 | 2 |
|  | 研究报告数量 | 2 | 2 |
|  | 得到实际应用的科研成果数量 | 2 | 2 |
|  | 培养人才 | 1 | 0 |
|  | 制定技术规程和标准 | 1 | 0 |
|  | 发表论文数量 | 1 | 0 |
|  | 支持科研项目立项数量 | 3 | 1.71 |
|  | 建设示范基地数量 | 1 | 0 |
|  | 基础性科研和技术创新科研项目数量 | 3 | 3 |
|  | 支持重大科技计划项目数 | 3 | 2.96 |
|  | 支持重点研发项目数 | 3 | 3 |
| 质量 | 验收合格率 | 1 | 0 |
| 时效 | 项目按进度完成目标任务 | 5 | 5 |
| 小计 | 32 | 25.67 |

1.1数量（分值26分）

1.1.1国内外核心期刊发表论文数（分值2分）

评价内容：实际完成国内外核心期刊发表论文数。

评价标准：根据省国内外核心期刊发表论文数完成率乘于分值计算得分。

国内外核心期刊发表论文数完成率=（实际完成国内外核心期刊发表论文数÷应完成国内外核心期刊发表论文数）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年度应完成国内外核心期刊发表论文数20篇，实际完成20篇，完成率100%。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分2分。

1.1.2支持培养科研领军人才数（分值2分）

评价内容：实际支持培养科研领军人才数。

评价标准：根据支持培养科研领军人才数完成率乘于分值计算得分。

支持培养科研领军人才数完成率=（实际支持培养科研领军人才数÷应支持培养科研领军人才数）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年度应支持培养科研领军人才数180人，实际支持培养科研领军人才数180人，完成率100%。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分2分。

1.1.3实现关键核心技术突破数量（分值2分）

评价内容：实际实现关键核心技术突破数量。

评价标准：根据实现关键核心技术突破数量完成率乘于分值计算得分。

实现关键核心技术突破数量完成率=（实际实现关键核心技术突破数量÷应实现关键核心技术突破数量）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，应实现关键核心技术突破数量45项，实际实现关键核心技术突破数量45项，完成率100。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分2分。

1.1.4研究报告数量（分值2分）

评价内容：实际完成研究报告数量。

评价标准：根据研究报告数量完成率乘于分值计算得分。

研究报告数量完成率=（实际研究报告数量÷应完成研究报告数量）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年度应完成研究报告数量220份，实际研究报告数量220份，完成率100%。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分2分。

1.1.5得到实际应用的科研成果数量（分值2分）

评价内容：得到实际应用的科研成果数量。

评价标准：根据到实际应用的科研成果数量完成率乘于分

得到实际应用的科研成果数量完成率=（实际得到应用的科研成果数量÷应得到实际应用的科研成果数量）×100%。

绩效分析：据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年度应得到实际应用的科研成果数量120项，实际得到实际应用的科研成果数量120项，完成率100%。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分2分。

1.1.6培养人才数量（分值1分）

评价内容：实际培养人才数量。

评价标准：根据培养人才数量完成率乘于分值计算得分。

培养人才数量完成率=（实际培养人才数量÷应培养人才数量）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年应培养人才数量140人，项目实施时间为3年，目前还在研究阶段，数量无法统计，不得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分0分。

1.1.7制定技术规程和标准（分值1分）

评价内容：制定技术规程和标准数量。

评价标准：根据制定技术规程和标准数量完成率乘于分值计算得分。

制定技术规程和标准数量完成率=（实际制定技术规程和标准数量÷应制定技术规程和标准数量）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年度应制定技术规程和标准数量8项，项目实施时间为3年，目前还在研究阶段，数量无法统计，不得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分0分。

1.1.8发表论文数量（分值1分）

评价内容：实际发表论文数量。

评价标准：根据发表论文数量完成率乘于分值计算得分。

发表论文数量完成率=（实际发表论文数量÷应发表论文数量）×100%。

绩效分析：据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年度应发表论文数60篇，项目实施时间为3年，目前还在研究阶段，数量无法统计，不得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分0分。

1.1.9支持科研项目立项数量（分值3分）

评价内容：实际支持科研项目立项数量。

评价标准：根据支持科研项目立项数量完成率乘于分值计算得分。

支持科研项目立项数量完成率=（实际支持科研项目立项数量÷应支持科研项目立项数量）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年度应支持科研项目立项70项，实际支持科研项目立项40项，完成率57.14%。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分=57.14%×3分=1.71分。

1.1.10建设示范基地数量（分值1分）

评价内容：实际建设示范基地数量。

评价标准：根据建设示范基地数量完成率乘于分值计算得分。

建设示范基地数量完成率=（实际建设示范基地数量÷应建设示范基地数量）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年度应建设示范基地数量5处，项目实施时间为3年，目前还在研究阶段，数量无法统计，不得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分0分。

1.1.11基础性科研和技术创新科研项目数量（分值3分）

评价内容：实际支持基础性科研和技术创新科研项目数量。

评价标准：根据支持基础性科研和技术创新科研项目数量完成率乘于分值计算得分。

支持基础性科研和技术创新科研项目数量完成率=（实际支持基础性科研和技术创新科研项目数量÷应支持基础性科研和技术创新科研项目数量）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年度应支持基础性科研和技术创新科研项目数量20项，实际支持基础性科研和技术创新科研项目数量44项，完成率220%，按满分值给分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分3分。

1.1.12支持重大科技计划项目数（分值3分）

评价内容：实际支持重大科技计划项目数。

评价标准：根据支持重大科技计划项目数完成率乘于分值计算得分。

支持重大科技计划项目数完成率=（实际支持重大科技计划项目数÷应支持重大科技计划项目数）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年度应支持重大科技计划项目数78项，实际支出支持重大科技计划项目数77项，其中：共支持2018年立项重大项目4项，2019年立项重大项目6项，2020年立项重大项目19项，2019年立项重大项目48项，完成率98.72%。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分=98.72%×3分=2.96分。

1.1.13支持重点研发项目数（分值3分）

评价内容：实际支持重点研发项目数。

评价标准：根据支持重点研发项目数完成率乘于分值计算得分。

支持重点研发项目数完成率=（实际支持重点研发项目数÷应支持重点研发项目数）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年度应支持重点研发项目数142项，实际支持重点研发项目数219项，其中：支持高新技术产业项目14项；支持现代农业项目85项；支持生物医药、生态环保等社会发展项目120项，完成率154.23%，按满分值给分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分3分。

1.2质量（分值1分）

1.2.1验收合格率（分值1分）

评价内容：支持项目验收合格率。

评价标准：根据项目验收合格率乘于分值计算得分。

项目验收合格率=（项目验收合格数÷支持项目数）×100%。

绩效分析：2022年省重点研发项目（第一批）立项219项；2022年省重点研发（第二批）支持高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术攻关项目107项；2022年海南省院士创新平台科研项目（第一批入库项目）立项项目共20个，2022年立项技术创新项目44项，目前还在项目实施期内，尚未达到验收时间，不得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为0分。

1.3时效（分值5分）

1.3.1项目按进度完成目标任务（分值5分）

评价内容：根据签订的任务书（合同），项目是否按规定的时间完成目标任务。

评价标准：根据签订的任务书（合同），项目是否按规定的时间完成目标任务，未能按规定时间完成任务目标值的，每项任务扣0.5分，直至扣完为止。

绩效分析：2022年度重点研发专项立项的项目，均按签订的任务书进行，按规定的时间点完成任务目标。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为5分。

## （四）项目效益情况

1.项目成效指标汇总得分情况

项目效益指标设定分值28分，实际得分28分，共设置五个二级指标，分别为经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响和满意度，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 增加项目单位的科研经费补助收入，促进经济发展。 | 4 | 4 |
| 社会效益 | 培养科研领军人才、高层次人；项目研究成果转化及应用 | 4 | 4 |
| 环境效益 | 支持探索农业环境、生物安全和生态环保领域新发现、新技术，促进人与生态环境和谐发展 | 4 | 4 |
| 可持续性 | 可持续影响能力 | 8 | 8 |
| 满意度 | 项目单位满意率 | 8 | 8 |
| 小计 | 28 | 28 |

1.1经济效益（分值4分）

1.1.1增加项目单位的科研经费补助收入，促进经济发展（分值4分）

评价内容：增加项目单位的科研经费补助收入，缓解科研投入的经济压力；其科研成果得到推广示范，提升相关产业的科技水平，促进海南经济的发展。

评价标准：①是否缓解项目单位科研经费投入的经济压力（2分）；②其科研成果得到推广示范，促进经济的发展（2分）。

绩效分析：通过项目的实施，一方面增加项目单位经济收入，缓解科研经费投入的压力；另一方从高新技术、现代农业、社会发展方向，提升海南省相关领域科技水平；开发新技术、新产品或者引进集成相关的先进技术，示范推广成熟技术和成果，促进了产业发展，可增加产值和税收、降低成本、促进海南支柱产业，为海南省经济发展提供持续性的支撑和引领，取得了较好的经济效益。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为4分。

1.2社会效益（分值4分）

1.2.1培养科研领军人才、高层次人；项目研究成果转化及应用（分值4分）

评价内容：通过项目的实施，支持和培养科研领军人才、高层次人才；其研究成果的推广和应用，促进社会发展和进步。

评价标准：项目的实施是否成功培养科研领军人才、高层次人才（2分）；②其研究成果的推广和应用，促进社会发展和进步（2分）。

绩效分析：过项目的实施，支持和培养了一定数量的科研领军人才、高层次人才及一批青年科研骨干；从高新技术、现代农业、社会发展方向，围绕社会发展和科学研究的需求，提升我省相关领域科技水平，突破一批社会发展急需的关键技术，促进科技惠及民生，加快了社会发展和科技成果的转化和应用，能够发挥科技进步在改善民生和促进社会发展中的支撑和引领作用，促进海南自由贸易港建设。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为4分。

1.3环境效益（分值4分）

1.3.1支持探索农业环境、生物安全和生态环保领域新发现、新技术，促进人与生态环境和谐发展（分值4分）

评价内容：支持探索农业环境、生物安全和生态环保领域新发现、新技术，促进人与生态环境和谐发展。

评价标准：①对农业环境、生物安全和生态环保领域的研究是否有新发现、新技术等（2分）；②是否促进人与生态环境和谐发展（2分）。

绩效分析：通过项目的实施，优先支持新农业环境与生物安全、生命与健康、海洋科技和生态环保等领域人民群众最关心、最直接、最现实的科技需求，项目的实施能突破现代环保的关键技术，提高现代农业环境的需求，自然生态环境得到一定程度的改善，促进人与生态环境和谐发展。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为4分。

1.4可持续性（分值8分）

1.4.1可持续影响能力（分值8分）

评价内容：促进各科研领域均衡、协调和可持续发展；具体后续管理措施、制度等，保障项目持续、有效运行。

评价标准：①促进各科研领域均衡、协调和可持续性发展（3分）；②是否具有后续管理措施或制度，用于保障项目持续、有效运行（5分）。

绩效分析：本专项经费根据项目进度，按时拨付项目经费，项目承担单位自筹经费也已经按计划到位，从经费上保障了各项目的持续性和连贯性；项目承担单位均具有较好的项目实施基础和稳定的研究团队，具备完成项目的能力；有出台相关专项经费管理办法，具有后续管理措施，确保项目持续、有效运行。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为8分。

1.5满意度（分值8分）

1.5.1项目单位满意率（分值8分）

评价内容：项目单位对项目实施情况的满意度。。

评分标准：满意度≥90%，得8分；80%≤满意度﹤90%，得6分；70%≤满意度﹤80%，得4分；60%≤满意度﹤70%，得2分；满意度﹤60%，得0分。

绩效分析：从项目公开申报、立项批复、项目实施过程，没有收到项目单位的相关反馈意见，满意度90%以上。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为8分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题

## （一）主要经验及做法

1.海南省科学技术厅实施的2022年度重点研发专项资金项目经科技创新需求调查，立项公开申报、组织专家进行初评、实地考察、预算评审、形式及资质审查、项目查重、专家评审等程序，经厅务会议、厅党组会议审议通过后，将立项结果在省科技厅官方网站上进行公示，项目立项后与项目承担单位签订任务书，制定考核指标、年度计划、经费使用计划等，资金使用管理接受省科技厅、财政厅的监督检查，立项依据充分、立项过程规范。

2.海南省科学技术厅已制定并印发了《海南省重点研发专项和经费管理暂行办法》《海南省省级财政科技计划项目立项评审工作细则（试行）》）、《海南省重点研发专项和经费管理暂行办法》及《海南省科学技术厅财务管理制度》等规章制度，项目管理制度健全、业务管理较规范。

## 3.海南省科学技术厅已完成年度总体目标，项目总体完成情况较好。

4.按照相关规定测算项目经费预算；在经费预算下达后，对项目进行跟踪管理和监督，保障项目经费的及时下达和使用效益，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位率高，使用得当。

## （二）存在的问题

设置指标方向与指标实际不符。如“支持重大科技计划项目数≤78项”、“支持重点研发项目≤142项”为反向指标，不符合指标值实际情况。

# 六、有关建议

（一）科学合理制定项目绩效目标，加强绩效目标运行监控。

1．项目绩效目标是进行全面预算绩效管理的基础，绩效目标设置不规范直接影响项目实施单位对项目运行情况的有效监控，亦无法对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，在一定程度上影响了项目目标对项目实施的约束作用。建议项目实施单位科学论证，制定合理明确的绩效目标，在制定绩效目标时可结合项目具体情况、国家、行业及相关文件等设定明确、具体、可衡量且数据及佐证资料可采集、可获得的年度绩效目标；项目实施中应加强对绩效目标的运行监控，对完成情况、质量、进度等作出全面客观的统计分析，根据项目情况及时分析项目实施中存在的不足，重视绩效目标及对目标完成情况佐证资料的收集。

（二）后续工作计划

# 加强对重点研发专项资金的后跟踪管理，确保项目按照任务书规定的时间完成考核指标，争取顺利完成验收工作。

# 七、其他事项说明

项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但本次绩效评价由于条件受限、难以定量化描述以及其他客观因素的限制，只能在现有资料的前提下，结合应有的职业判断，尽可能地做出可靠的评价结论。

附件：项目绩效评价指标体系

海南省科学技术厅

二○二三年六月