财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价(     完成结果评价(

项目名称：2022年度自然科学基金专项项目

主管单位：海南省科学技术厅

评价时间：2023年5月5日至2023年6月25日

组织方式：(财政部门  (主管部门  □(项目单位

评价机构：(中介机构  (专家组    □(项目单位评价组

报告单位：海南省科学技术厅

报告日期：二○二三年六月

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目主管单位 | 海南省科学技术厅 |
| 项目主管处室 负责人 | 东方、李海璇 | 联系电话 | 0898-65220165 0898-66263082 |
| 地址 | 海南省海口市海府路89号 | 邮编 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 6,676.50 | 实际到位资金（万元） | 6,676.50 | 实际使用情况（万元） | 6,676.50 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 6,676.50 | 省财政 | 6,676.50 |  | 6,676.50 |
| 市（区）财政 |  | 市（区）财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 16 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 项目资金与支持领域的匹配性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 项目管理 | 24 | 资金管理 | 14 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 业务管理 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 项目产出 | 32 | 产出数量 | 29 | 资助省自然科学基金项目700项以上，每项5-50万元 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 国内外核心期刊发表论文数 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 支持培养科研领军人才数120人 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 取得基础理论创新成果30项 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 支持开展13个软科学项目 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 形成政策建议、研究报告及论文数量15项 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 完成支付2021年自然科学基金第二批备选项目经费：省自然科学基金项目立项数量290项 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 支持开展基础研究单位数量30家 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 支持高层次人才数量80人 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 支持青年科研人员数量80人 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | （2021年自然科学基金第二批备选项目）省自然科学基金专项项目完成后发表科技论文数量80篇 | 2 | 2 |
|  |  | 产出质量 | 1 | 资助省自然科学基金项目验收情况 | 1 | 0 |
|  |  | 产出时效 | 2 | 按规定的时间完成 | 2 | 2 |
| 项目成效 | 28 | 经济效益 | 4 | 增加项目依托单位的科研补助收入 | 4 | 4 |
|  |  | 社会效益 | 4 | 培养科研领军人才、高层次人才及青年科研人员；项目研究成果转化及应用 | 4 | 4 |
|  |  | 环境效益 | 4 | 探索自然科学各领域新发现、新能源、新材料等，促进人与自然和谐发展 | 4 | 4 |
|  |  | 可持续性 | 8 | 可持续影响能力 | 8 | 8 |
|  |  | 满意度 | 8 | 受益对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |
| 评价等级：90分及以上为优，80～90分为良，70～80分为中，60～70分为低，60分以下为差。 | 优 |

目   录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目组织情况及实施进展情况	1

（三）项目绩效目标	4

二、绩效评价组织情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等	7

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	9

（一）综合评价情况	9

（二）绩效目标实现情况	10

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目管理情况	16

（三）项目产出情况	20

（四）项目效益情况	29

五、主要经验及做法、存在的问题	32

（一）主要经验及做法	32

（二）存在的问题	33

六、有关建议	34

七、其他事项说明	34

海南省科学技术厅2022年度自然科学基金

专项项目绩效评价报告

按照《海南省财政厅关于开展2023年省直属单位预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2023〕155号）要求，海南省科学技术厅成立重点绩效评价工作组，于2023年5月5日至2023年6月25日对2022年度自然科学基金开展了重点绩效评价，现就评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

海南省自然科学基金专项是我省科技计划的重要组成部分，主要支持我省高等院校、科研院所、有关企事业单位的基础研究和应用基础研究项目。该计划聚焦科技前沿，围绕省委省政府部署的重点科技任务，推动基础研究与应用基础研究融通创新发展，发现和培养科技人才，增强我省自主创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。

## （二）项目组织情况及实施进展情况

1.项目组织情况

（1）根据提供的预算大本，2022年省财政厅预算批复省科技厅自然科学基金专项项目年初数6,676.50万元（其中预算项目：自然科学基金5,375.00万元、软科学项目364.50万元、省自然科学基金专项-2021年自然科学基金第二批备选项目经费937.00万元）；经预算调剂至有关项目实施单位（预算单位）后厅本级全年预算数4,535.50万元（其中预算项目：自然科学基金3,276.00万元、软科学项目322.50万元、省自然科学基金专项-2021年自然科学基金第二批备选项目经费937.00万元）。主要用于助省自然科学基金项目，支持数理科学、化学科学、生命科学、地球科学、材料与工程科学、信息科学、管理科学及医学科学领域等八个方面的基础研究与应用基础研究项目，重点支持海洋科技、热带农业与种业、航天科技、生态环保新能源、生命与健康、大数据人工智能区块链等方向的基础研究和应用基础项目研究，符合自然科学基金项目领域和方向；支持海南省重点研发计划软科学方向项目。

（2）2022年度省科技厅项目资金实际到位6,676.50万元，资金到位率100%。其中：自然科学基金53,75.00万元，2022年度立项支持879个项目（其中：省科技厅支付至省内非预算项目单位3,276.00万元，经预算调剂后由省财政厅拨付至项目单位为预算单位的2,099.00万元），支持的项目类别分为面上项目、青年基金项目、创新团队项目和高层次人才项目，支持领域包括：数理科学、化学科学、生命科学、地球科学、材料与工程科学、信息科学、管理科学和医学科学等八个方面的基础研究与应用基础研究项目，重点支持海洋科技、热带农业与种业、航天科技、生态环保新能源、生命与健康、大数据人工智能区块链等方向的基础研究和应用基础项目研究；软科学项目364.50万元，2022年度省立项持支16个软科学项目，项目类别分为公开竞争项目和定向委托项目两类，主要支涉及全省科技创新全局的发展规划、重大科技政策、预测产业技术以及重大科技管理体制机制改革任务需要，提高软科学项目研究水平；自然科学基金专项-2021年自然科学基金第二批备选项目经费937.00万元，系支付2021年度立项的省自然科学基金项目397个，支持的单位主要为海南省高等院校、科研院所及医疗科研机构等单位。

2.项目实施情况

省科技厅初步调查项目需要，经公开申报、形式审查、专家评审、行政决策、项目公示等程序，经厅务会议、厅党组会议审议通过后，将立项结果在省科技厅官方网站上进行公示，项目立项后与项目依托单位签订任务书，制定考核指标、年度计划、经费使用计划等一系列审批流程后，2022年度完成立项并资助省自然科学基金项目879项、16个软科学项目，完成资助2021年度立项的自然科学基金项目397项。

2021、2022年度立项的自然科学基金项目实施期为2-3年，目前各项目正按照预期计划正常、有序实施中；2022年度立项的16个软科学项目已实施完成。

3.项目资金投入和使用情况

根据2022年度预算大本、可执行指标情况表、决算表省科技厅2022年度自然科学基金专项经预算调剂至有关项目实施单位（预算单位）后全年预算数4,535.50万元，2022年度实际厅本级预算到位4,535.50万元，资金到位率100.00%；省科技厅完成支付4,535.50万元，资金支付进度率100%。

## （三）项目绩效目标

根据项目资金的性质和使用方向，结合项目设置的绩效目标项目区域绩效目标情况梳理后的绩效目标及指标如下：

| 2022年度 总体目标 | 目标1：2022年度完成立项资助省自然科学基金项目700项以上，每项5-50万元； 目标2：支持开展13个软科学项目，形成相关研究成果，为制定海南自由贸易港科技创新相关政策提供依据和支撑； 目标3：完成支付2021年海南省基础与应用基础研究计划（省自然科学基金）397项，支持海南省高等院校、科研院所及医疗科研机构等单位科研人员开展基础研究工作，带动加强相关单位基础研究和应用基础研究工作，进一步提高项目承担单位的科技创新、基础研究水平，稳定我省高等院校、科研院所、事业单位的科技人员和科技队伍。 |
| --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标说明 |
| 项目决策（16） | 项目立项（6） | 立项依据充分性 | 2 | 立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  | 项目资金与支持领域的匹配性 | 2 | 支持项目是否符合自然科学基金项目领域和方向。 |
|  | 绩效目标（4） | 绩效目标合理性 | 2 | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与资金实施的相符情况。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核自资金绩效目标的明细化情况。 |
|  | 资金投入（6） | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或市县实际是否相适应，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 项目管理（24） | 资金管理（14） | 资金到位率 | 4 | 预算资金的到位情况，用以反映资金总体保障程度。 |
|  |  | 预算执行率 | 6 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核资金预算执行情况 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。 |
|  | 业务管理（10） | 管理制度健全性 | 5 | 实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
| 项目产出（32） | 产出数量（29） | 资助省自然科学基金项目700项以上，每项5-50万元 | 4 | 实际完成资助省自然科学基金项目个数 |
|  |  | 国内外核心期刊发表论文数 | 1 | 实际完成国内外核心期刊发表论文数 |
|  |  | 支持培养科研领军人才数120人 | 1 | 实际完成支持培养科研领军人才数 |
|  |  | 取得基础理论创新成果30项 | 1 | 资助项目实际取得基础理论创新成果数量 |
|  |  | 支持开展13个软科学项目 | 4 | 实际支持开展软科学项目个数 |
|  |  | 形成政策建议、研究报告及论文数量15项 | 4 | 实际形成政策建议、研究报告及论文数量 |
|  |  | 完成支付2021年自然科学基金第二批备选项目经费：省自然科学基金项目立项数量290项 | 4 | 实际完成支付2021年自然科学基金第二批备选项目经费：省自然科学基金项目立项数量 |
|  |  | 支持开展基础研究单位数量30家 | 4 | 实际完成支持开展基础研究单位数量 |
|  |  | 支持高层次人才数量80人 | 2 | 实际支持高层次人才数量 |
|  |  | 支持青年科研人员数量80人 | 2 | 实际支持青年科研人员数量 |
|  |  | （2021年自然科学基金第二批备选项目）省自然科学基金专项项目完成后发表科技论文数量80篇 | 2 | 实际发表科技论文数量 |
|  | 产出质量（1） | 资助省自然科学基金项目验收情况 | 1 | 资助省自然科学基金项目验收合格率 |
|  | 产出时效（2） | 按规定的时间完成 | 2 | 根据签订的任务书（合同），在项目规定的时间内完成。 |
| 项目成效（28） | 经济效益（4） | 增加项目依托单位的科研补助收入 | 4 | 缓解依托单位科研经费投入的经济压力，加大对自然科学领域的研究，其研究成果应用促进经济的增长。 |
|  | 社会效益（4） | 培养科研领军人才、高层次人才及青年科研人员；项目研究成果转化及应用 | 4 | 通过项目的实施，支持和培养科研领军人才、高层次人才及青年科研人员，为海南自由贸易港建设作出贡献。其研究成果的推广和应用，促进社会发展和进步。 |
|  | 环境效益（4） | 探索自然科学各领域新发现、新能源、新材料等，促进人与自然和谐发展 | 4 | 探索自然科学各领域新发现、新能源、新材料等，促进人与自然和谐发展。 |
|  | 可持续性（8） | 可持续影响能力 | 8 | 促进各自然学科领域均衡、协调和可持续发展；具体后续管理措施、制度等，保障项目持续、有效运行。 |
|  | 满意度（8） | 受益对象满意度 | 8 | 服务对象满意度对相关部门、单位采纳应用的研究成果的满意程度。 服务对象是资助省自然科学基金项目879的项目单位、支持了16个软科学项目单位；一般采取社会调查或电话调查的方式。 |
| 总分合计 | 100 |  |

# 二、绩效评价组织情况

## （一）绩效评价目的

根据相关文件要求，结合评价项目的情况和特点，制定项目绩效评价指标体系，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对项目运行资金进行整体综合性评价，2022年度自然科学基金专项资金的使用情况和取得的效果，发现项目管理存在的问题，总结经验，提出改进意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；在资金管理中引入绩效管理理念和方式，更好地发挥其政策扶持、引导作用，提高财政资金使用效益和社会效益；为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

## （二）对象和范围

本次绩效评价的项目为2022年省科技厅自然科学基金专项资金，项目牵头单位为海南省科学技术厅。省科技厅2022年度自然科学基金专项资金调剂至有关项目实施单位（预算单位）后预算资金4,535.50万元（其中预算项目：自然科学基金3,276.00万元、软科学项目322.50万元、省自然科学基金专项-2021年自然科学基金第二批备选项目经费937.00万元），项目主要包括：自然科学基金项目—面上项目、青年基金项目、创新团队项目和高层次人才项目；软科学项目—公开竞争项目和定向委托项目等。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次部门评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

- 评价指标体系

根据海南省财政厅关于印发《海南省项目支出绩效评价管理办法》（琼财绩﹝2020﹞594号）的通知规定，评价工作组根据项目实施内容，分别从项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目的产出情况以及取得的效益情况进行评价。结合自然科学基金专项的特点及资金使用的具体情况，确定评价内容并相应选设指标及权重，评价指标体系分为项目决策（16%）、项目管理（24%）、项目产出（32%）、项目效益（28%），4个一级指标，13个二级指标和30个三级指标。评价体系详见“海南省科学技术厅2022年度自然科学基金专项”项目绩效评价指标体系。

3.评价方法

结合项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果相比较，进行定性分析和定量分析。

4.绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：计划标准、行业标准、历史标准、经财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

## （三）绩效评价工作过程

根据绩效评价有关规定和现场核查实际操作规程，评价小组根据项目实施整体情况、资金使用结果导向等结果，本次绩效评价过程主要分为五个阶段：

1、省科技厅组织相关工作，成立项目绩效评价小组，筛选确认重点评价的项目，评价小组向项目实施部门、处室、单位下发绩效评价通知，由评价小组采集、整理、填报项目绩效评价的基础数据资料；

2、评价小组人员就项目评价进行前期沟通，在对项目了解的基础上，编制项目评价实施方案，明确绩效工作的范围、重点内容、程序、方法，以及人员分工、时间进度等。在绩效评价过程中，对评价实施方案进行补充和完善，确定绩效评价指标体系、评价指标等，确保评价实施方案的可操作性、可执行性。

3、评价工作小组收集的项目资料，按照项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行分类，按类别整理和分析资料，确保评价结果依据充分。

4、评价小组实施分析评价，撰写项目绩效评价初稿，评价小组内部完成评价复核，与项目负责人沟通反馈项目绩效评价报告初稿，确定项目绩效评价报告终稿；

5、报送项目绩效评价报告报送省财政厅备案。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

根据海南省财政厅关于《开展2023年省直属单位预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2023〕155号），按照海南省财政厅制定的财政支出项目绩效评价指标体系，对项目的绩效指标完成情况进行评价。该项目立项程序较规范，财务管理制度较健全、规范，制度执行有效，项目严格执行批复文件和规程规范，资金使用合法合规。通过项目的实施，带动加强相关单位基础研究和应用基础研究工作，进一步提高项目承担单位的科技创新、基础研究水平，稳定海南省高等院校、科研院所、事业单位的科技人员和科技队伍，带动海南省相关产业的发展；形成相关研究成果，为制定海南自由贸易港科技创新相关政策提供依据和支撑。且该项目后续有相关政策保障项目的运行。但在项目实施过程中，项目设置指标类别与指标本身不符。

综上所述，本项目评价得分95分，评价结果为优。

评分表如下：

| 评价内容 | 分值 | 实际得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 16 | 15 | 优 |
| 项目管理 | 24 | 24 | 优 |
| 项目产出 | 32 | 28 | 良 |
| 项目成效 | 28 | 28 | 优 |
| 总分（等级） | 100 | 95 | 优 |

## 年度绩效目标实现情况

| 2022年度自然科学基金专项项目总体目标 | 2022年度自然科学基金专项项目完成情况 |
| --- | --- |
| 目标1：2022年度完成立项资助省自然科学基金项目700项以上，每项5-50万元； 目标2：支持开展13个软科学项目，形成相关研究成果，为制定海南自由贸易港科技创新相关政策提供依据和支撑； 目标3：完成支付2021年海南省基础与应用基础研究计划（省自然科学基金）397项，支持海南省高等院校、科研院所及医疗科研机构等单位科研人员开展基础研究工作，带动加强相关单位基础研究和应用基础研究工作，进一步提高项目承担单位的科技创新、基础研究水平，稳定我省高等院校、科研院所、事业单位的科技人员和科技队伍。 | 目标1：2022年省自然科学基金立项项目879项（项目执行期为2—3年），资助额度为6万-35万，完成年度目标； 目标2：完成立项并支持了16个软科学项目，形成相关科研成果，为制定海南自由贸易港科技创新相关政策提供依据和支撑。 目标3：完成支付2021年度省自然科学基金立项397项，资助额度2528万元其中：省科技厅支付至项目依托单位937.00万元，经预算调剂后由省财政厅拨付至项目单位为预算单位的1,591.00万元； |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目决策指标汇总得分情况

项目决策指标设定分值16分，实际得分15分，共设置三个二级指标，分别为项目立项、绩效目标和资金安排，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |
|  | 项目资金与支持领域的匹配性 | 2 | 2 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1 |
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
|  | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| 小计 | 16 | 15 |

1.1项目立项

1.1.1项目立项依据充分性（分值2分）

评价内容：立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评价标准：立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）；立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.3分）；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.2分）。

绩效分析：根据《海南省以超常规手段打赢科技创新翻身仗三年行动方案（2021-2023年）》（琼府办〔2021〕24号）、《海南省自然科学基金专项和经费管理暂行办法》( 琼科规[2021]12号）和《海南省省级财政科技计划项目立项评审工作细则 （试行）》（琼科规[2020]7号）规定，省自然科学基金与海南省科学技术厅的职责范围相符，项目实施内容及预期目标与部门职责范围相符，符合国家法律法规和科技发展相关政策，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，而且与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分。

1.1.2项目立项程序规范性（分值2分）

评价内容：申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价标准：①是否按照规定的程序申请设立（1分）；②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。

绩效分析：2022年海南省自然科学基金决定立项879个项目。项目经初步需要调查，经公开申报、形式审查、专家评审、行政决策、项目公示等程序，经厅务会议、厅党组会议审议通过后，将立项结果在省科技厅官方网站上进行公示，项目立项后与项目依托单位签订任务书，制定考核指标、年度计划、经费使用计划等，资金使用管理接受省科技厅、财政厅的监督检查。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过资质（资格）审查、专家评审、厅务会议、厅党组会议审议和公示等程序，项目立项规范。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分。

1.1.3项目资金与支持领域的匹配性（分值2分）

评价内容：支持项目是否符合自然科学基金项目领域和方向。

评价标准：项目是否属于自然科学基金项目领域和方向。得2分；每发现一处不符合要求的，扣0.1分，扣完为止。

绩效分析：根据海南省科学技术厅《关于2022年海南省自然科学基金项目立项的通知》（琼科〔2022〕82号）立项支持879个项目共8050万元，2022年度实际支持并拨款16个软科学项目322.5万元；2022年实际支付（2021年自然科学基金第二批备选项目经费）397项共计937万元。涵盖数理科学、化学科学、生命科学、地球科学、材料与工程科学、信息科学、管理科学及医学科学领域，支持海洋科技、热带农业与种业、航天科技、生态环保新能源、生命与健康、大数据人工智能区块链等方向的基础研究和应用基础项目研究。符合自然科学基金项目领域和方向。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分

1.2绩效目标（分值4分）

1.2.1绩效目标合理性（分值2分）

评价内容：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。

评价标准：①是否有绩效目标（0.5分）；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。

绩效分析：根据提供的项目绩效目标表，该项目已设置绩效目标表；设有“资助省自然科学基金项目700项以上，每项5-50万元”“发表论文数”“支持项目数量”“支持高层次人才、青年科研人员、研领军人才数量等”，绩效目标与实际工作内容相关；预期产出效益与效果符合正常业绩水平；与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。但“46000022T000000153686－自然科学基金”项目设置的效益指标—可持续影响－支持培养科研领军人才数12人、产出指标－质量指标－国内外核心期刊发表论文数700篇、效益指标－社会效益指标－取得基础理论创新成果30项；“46000022T000000640574－省自然科学基金专项”项目设置的效益指标－社会效益指标－省自然科学基金专项项目完成后发表科技论文数量180篇，上述指标应为产出指标—数量指标，设置指标类别与指标本身不符。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为1分。

1.2.2绩效指标明确性（分值2分）

评价内容：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

评价标准：①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；③是否与资金目标任务数或计划数相对应（1分）。

绩效分析：根据绩效目标表，设有“资助省自然科学基金项目700项以上，每项5-50万元”“支持培养科研领军人才数120人”“支持开展13个软科学项目”“支持开展基础研究单位数量30家”等绩效指标。将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与资金目标任务数或计划数相对应。

评价得分：经指标评价分析，项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量等2分，该指标综合得分为2分。

1.3资金投入（分值6分）

1.3.1预算编制科学性（分值3分）

评价内容：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价标准：①预算编制是否经过科学论证（1分）；②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。

绩效分析：项目年初预算金额经海南省财政厅预算批复并公开；项目立项经公开申报、形式审查、专家评审、行政决策、项目公示等程序，经厅务会议、厅党组会议审议通过后，将立项结果在省科技厅官方网站上进行公示。预算经科学论证，内容与项目内容相符，按年度任务目标编制预算、与工作任务相相匹配。

评价得分：经指标评价分析，项目预算资金分配依据充分，资金分配额度基本合理，与项目单位相适应，该指标综合得分为3分。

1.3.2资金分配合理性（分值3分）

评价内容：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。

评价标准：①预算资金分配依据是否充分（1分）；②资金分配额度是否合理，与补助单位或地方实际是否相适应（2分）。

绩效分析：2022年度省科技厅自然科学项目预算总资金6676.5万元，省科技厅负责编制年度任务计划，发布项目申报指南，组织项目申报、评审、根据各项目的目标、任务申报情况及专家预算评审意见等情况编制项目立项及专项资金安排建议方案，下达项目立项计划；预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与补助单位或地方实际相适应。

评价得分：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，该指标综合得分为3分。

## （二）项目管理情况

1.项目管理指标汇总得分情况

项目管理指标设定分值24分，实际得分24分，共设置两个二级指标，分别为资金管理和业务管理，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位情况 | 4 | 4 |
|  | 预算执行率 | 6 | 6 |
|  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 业务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
|  | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 小计 |  | 24 | 24 |

1.1资金管理（分值14分）

1.1.1资金到位情况（分值4分）

评价内容：预算资金的到位情况，用以反映资金总体保障程度。

评价标准：①预算资金是否足额下达（2分）；②预算资金是否在规定时间分解下达（1分）；③预算资金是否在一定时间内落实到具体项目（1分）。

绩效分析：根据省科技厅2022年度预算大本，自然科学基金专项项目年初预算6,676.50万元，预算调剂减少2,141.00万元，调剂后预算批复数4,535.50万元，根据可执行指标情况表及2022年度决算表，实际到位4,535.50万元万元，资金到位率100%。

评价得分：经指标评价分析，预算资金在当年度足额下达到指定项目，该项指标综合得分为4分。

1.1.2预算执行率（分值6分）

评价内容：项目预算资金是否按照计划执行。

评价标准：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分。

绩效分析：根据提供的可执行指标情况表和2022年度决算表，调剂后预算批复数及到位数4,535.50万元，省科技厅已按签订的任务书，将项目资金4,535.50万元拨付至各项目依托单位，省科技厅项目资金执行率100%。

评价得分：经指标评价分析，预算执行率得分=预算执行率×6分=100%×6分=6分，该项指标综合得分为6分。

1.1.3资金使用合规性（分值4分）

评价内容：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

评价标准：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③是否符合预算批复或合同规定的用途（1分）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。

绩效分析：项目经公开申报、形式审查、专家评审、行政决策、项目公示等程序，经厅务会议、厅党组会议审议通过后，将立项结果在省科技厅官方网站上进行公示，项目立项后与项目依托单位签订任务书，后拨付至项目立项依托单位。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合预算批复及任务书规定的用途；省科技厅层面未发现不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为4分。

1.2业务管理（分值10分）

1.2.1管理制度健全性（分值5分）

评价内容：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。

评价标准：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2.5分）。

绩效分析：《海南省科学技术厅关于印发〈海南省自然科学基金专项和经费管理暂行办法〉的通知》（琼科规 [2019]13 号）、《海南省科学技术厅关于印发〈海南省自然科学基金专项和经费管理暂行办法〉的通知》（琼科规[2021]12号），省科技厅已制定相应管理制度，相关制度合法、合规、完整。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为5分。

1.2.2制度执行有效性（分值5分）

评价内容：项目实施是否符合相关管理规定。

评价标准：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分）；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。

绩效分析：项目立项根据《海南省自然科学基金专项和经费管理暂行办》（琼科规[2021]12号）和《海南省省级财政科技计划项目立项评审工作细则 （试行）》（琼科规[2020]7号）规定，经公开申报、形式审查、专家评审、行政决策、项目公示等程序，2022年海南省自然科学基金决定立项符合申报条件的879个项目，并签订任务书。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目的如需调整报经科技厅相关部门审批，手续完备；项目实施后省科技厅组织进行验收。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为5分。

## （三）项目产出情况

1.项目产出指标汇总得分情况

项目产出指标设定分值32分，实际得分28分，共设置三个二级指标，分别为数量、质量、时效，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 资助省自然科学基金项目700项以上，每项5-50万元 | 4 | 4 |
|  | 国内外核心期刊发表论文数 | 1 | 0 |
|  | 支持培养科研领军人才数120人 | 1 | 0 |
|  | 取得基础理论创新成果30项 | 1 | 0 |
|  | 支持开展13个软科学项目 | 4 | 4 |
|  | 形成政策建议、研究报告及论文数量15项 | 4 | 4 |
|  | 完成支付2021年自然科学基金第二批备选项目经费：省自然科学基金项目立项数量290项 | 4 | 4 |
|  | 支持开展基础研究单位数量30家 | 4 | 4 |
|  | 支持高层次人才数量80人 | 2 | 2 |
|  | 支持青年科研人员数量80人 | 2 | 2 |
|  | （2021年自然科学基金第二批备选项目）省自然科学基金专项项目完成后发表科技论文数量80篇 | 2 | 2 |
| 质量 | 资助省自然科学基金项目验收情况 | 1 | 0 |
| 时效 | 按规定的时间完成 | 2 | 2 |
| 小计 | 32 | 28 |

1.1数量（分值29分）

1.1.1资助省自然科学基金项目数（分值54分）

评价内容：2022年度实际完成立项资助省自然科学基金项目个数。

评价标准：根据省自然科学基金项目资助完成率乘于分值计算得分。

省自然科学基金项目资助完成率=（实际完成资助项目数÷应完成资助项目数）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年度应完成资助自然科学基金项目700个，实际立项并完成资助879个，完成率128.14%。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分4分。

1.1.2国内外核心期刊发表论文数（分值1分）

评价内容：实际完成国内外核心期刊发表论文数。

评价标准：根据国内外核心期刊发表论文完成率乘于分值计算得分。

国内外核心期刊发表论文完成率=（国内外核心期刊实际发表论文数÷国内外核心期刊应发表论文数）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，项目实施完成国内外核心期刊发表论文数700篇，因项目执行期为2-3年，因还在项目执行期，论文数量无法统计。该指标不得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分0分。

1.1.3支持培养科研领军人才数（分值1分）

评价内容：实际完成支持培养科研领军人才数。

评价标准：根据支持培育科研领军人才完成率乘于分值计算得分。

支持培育科研领军人才完成率=（实际支持培养科研领军人才数量÷应支持培养科研领军人才数量）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，应支持培养科研领军人才数120人。目执行期为2-3年，因还在项目执行期，其成果无法统计，该指标不得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分0分。

1.1.4取得基础理论创新成果（分值1分）

评价内容：资助项目实际取得基础理论创新成果数量。

评价标准：根据取得基础理论创新成果完成率乘于分值计算得分。

取得基础理论创新成果完成率=（实际取得基础理论创新成果数量÷应取得基础理论创新成果数量）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，资助项目应取得的基础理论创新成果30项，因项目还在执行期，其成果无法统计。该指标不得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分0分。

1.1.5支持开展软科学项目数（分值4分）

评价内容：实际支持开展软科学项目个数。

评价标准：根据支持开展软科学项目完成率乘于分值计算得分。

支持开展软科学项目完成率=（实际支持开展软科学项目个数÷应支持开展软科学项目个数）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年度应完成支持开展13个软科学项目，实际支持开展16个软科学项目个数，完成率123.08%。按满分值得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分4分。

1.1.6形成政策建议、研究报告及论文数量（分值4分）

评价内容：实际形成政策建议、研究报告及论文数量。

评价标准：根据形成政策建议、研究报告及论文完成率乘于分值计算得分。

形成政策建议、研究报告及论文完成率=（实际形成政策建议、研究报告及论文数量÷应形成政策建议、研究报告及论文数量）×100%。

绩效分析：据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年度应形成政策建议、研究报告及论文数量15项，实际形成政策建议、研究报告及论文数量22项，完成率146.67%。按满分值得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分4分。

1.1.7完成支付2021年自然科学基金第二批备选项目经费：省自然科学基金项目立项数量（分值4分）

评价内容：实际完成支付2021年自然科学基金第二批备选项目经费：省自然科学基金项目立项数量。

评价标准：根据支付2021年自然科学基金第二批备选项目经费完成率乘于分值计算得分。

支付2021年自然科学基金第二批备选项目经费完成率=（实际支付2021年自然科学基金第二批备选项目经费数量÷应支付2021年自然科学基金第二批备选项目经费数量）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2022年度应完成支付2021年自然科学基金第二批备选项目经费：省自然科学基金项目立项数量290项，实际完成397个，完成率136.90%。按满分值得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分4分。

1.1.8支持开展基础研究单位数量（分值4分）

评价内容：实际完成支持开展基础研究单位数量。

评价标准：根据支持开展基础研究单位数量完成率乘于分值计算得分。

支持开展基础研究单位数量完成率=（实际完成支持开展基础研究单位数量÷应实际完成支持开展基础研究单位数量）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2021年自然科学基金第二批备选项目经费：省自然科学基金项目应支持开展基础研究单位数量30家，实际支持89家，完成率296.67%。按满分值得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分4分。

1.1.9支持高层次人才数量（分值2分）

评价内容：实际支持高层次人才数量。

评价标准：根据支持高层次人才数量完成率乘于分值计算得分。

支持高层次人才数量完成率=（实际支持高层次人才数量÷应支持高层次人才数量）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2021年自然科学基金第二批备选项目经费：省自然科学基金项目应支持高层次人才数量80人，实际支持143人，完成率178.75%。按满分值得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分2分。

1.1.10支持青年科研人员数量（分值2分）

评价内容：实际支持青年科研人员数量。

评价标准：根据支持青年科研人员数量完成率乘于分值计算得分。

支持青年科研人员数量完成率=（实际支持青年科研人员数量÷应支持青年科研人员数量）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2021年自然科学基金第二批备选项目经费：省自然科学基金项目应支持青年科研人员数量80人，实际支持154人，完成率192.50%。按满分值得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分2分。

1.1.11（2021年自然科学基金第二批备选项目）省自然科学基金专项项目完成后发表科技论文数量80篇（分值2分）

评价内容：（2021年自然科学基金第二批备选项目）省自然科学基金专项项目完成后实际发表科技论文数量。

评价标准：根据发表科技论文数量完成率乘于分值计算得分。

发表科技论文数量完成率=（实际发表科技论文数量÷应发表科技论文数量）×100%。

绩效分析：根据2022年度预算公开批复及项目绩效目标表和提供的自评报告等相关资料，2021年自然科学基金第二批备选项目经费：省自然科学基金项目应发表科技论文80篇，实际科技论文397篇，完成率496.25%。按满分值得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分2分。

1.2质量（分值1分）

1.2.1资助省自然科学基金项目验收情况（分值1分）

评价内容：资助省自然科学基金项目验收合格率。

评价标准：根据资助省自然科学基金项目验收合格率乘于分值计算得分。

自然科学基金项目验收合格率乘验收合格率=（资助项目验收合格数÷实际资助项目数）×100%。

绩效分析：2022年省自然科学基金立项项目879项，项目执行期为2-3年，因还在项目执行期，未进行验收。该指标不得分。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为0分。

1.3时效（分值2分）

1.3.1按规定的时间完成项目资金拨付情况（分值2分）

评价内容：根据签订的任务书（合同），是否按规定的时间完成项目资金拨付。

评价标准：项目实施是否根据实施方案（合同）约定的时间完成，每延期一个月扣1分，直至扣完为止。

绩效分析：2022年省自然科学基金立项项目879项、16个软科学项目及（2021年自然科学基金第二批备选项目）397项，项目资金已全部拨按规定的时间完成项目资金拨付到位。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分。

## （四）项目效益情况

1.项目成效指标汇总得分情况

项目效益指标设定分值28分，实际得分28分，共设置五个二级指标，分别为经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响和满意度，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 增加项目依托单位的科研补助收入 | 4 | 4 |
| 社会效益 | 培养科研领军人才、高层次人才及青年科研人员；项目研究成果转化及应用 | 4 | 4 |
| 环境效益 | 探索自然科学各领域新发现、新能源、新材料等，促进人与自然和谐发展 | 4 | 4 |
| 可持续性 | 可持续影响能力 | 8 | 8 |
| 满意度 | 受益对象满意度 | 8 | 8 |
| 小计 | 28 | 28 |

1.1经济效益（分值4分）

1.1.1增加项目依托单位的科研补助收入（分值4分）

评价内容：项目的实施缓解依托单位科研经费投入的经济压力，加大对自然科学领域的研究，其研究成果应用促进经济的增长。

评价标准：①是否缓解依托单位科研经费投入的经济压力（2分）；②其成果应用是否促进经济的增长（2分）。

绩效分析：通过项目的实施，一定程度上缓解项目依托单位的科研经费投入的压力，加大对自然科学领域的研究，其成果应用一定程度上促进经济增长。取得了良好的经济效益。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为4分。

1.2社会效益（分值4分）

1.2.1培养科研领军人才、高层次人才及青年科研人员；项目研究成果转化及应用（分值4分）

评价内容：通过项目的实施，支持和培养科研领军人才、高层次人才及青年科研人员，为海南自由贸易港建设作出贡献。其研究成果的推广和应用，促进社会发展和进步。

评价标准：①项目的实施是否成功培养科研领军人才、高层次人才及青年科研人员（2分）；②其研究成果的推广和应用，促进社会发展和进步（2分）。

绩效分析：通过项目的实施，支持和培养了一定数量的科研领军人才、高层次人才及青年科研人员，为海南自由贸易港建设作出贡献；其研究成果的推广和应用，促进社会发展和进步，对行业和领域发展的引领作用、对政策和制度改革的支撑作用、对民生改善和社会福利提升的推动作用。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为4分。

1.3环境效益（分值4分）

1.3.1探索自然科学各领域新发现、新能源、新材料等，促进人与自然和谐发展（分值4分）

评价内容：探索自然科学各领域新发现、新能源、新材料等，促进人与自然和谐发展。

评价标准：①对自然科学领域的探索是否有新发现、新能源、新材料等（2分）；②是否促进人与自然的和谐发展（2分）。

绩效分析：通过项目的实施，不断探索自然科学各领域新发现、新能源、新材料等，促进人与自然环境和谐发展。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为4分。

1.4可持续性（分值8分）

1.4.1可持续影响能力（分值8分）

评价内容：促进各自然学科领域均衡、协调和可持续发展；具体后续管理措施、制度等，保障项目持续、有效运行。

评价标准：①促进自然科学各领域均衡、协调和可持续性发展（3分）；②是否具有后续管理措施或制度，用于保障项目持续、有效运行（5分）。

绩效分析：本专项经费已经一次性拨付项目承担单位，项目承担单位自筹经费也已经按计划到位，从经费上保障了各项目的持续性和连贯性。各项目单位均具有较好的项目实施基础和稳定的研究团队，保证自然科学各领域的协调发展，具备项目完成的能力；有出台相关专项经费管理办法，具有后续管理措施，确保项目持续、有效运行。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为5分。

1.5满意度（分值8分）

1.5.1受益对象满意度（分值8分）

评价内容：受益对象对项目实施的满意度。

评分标准：满意度≥90%，得8分；80%≤满意度﹤90%，得6分；70%≤满意度﹤80%，得4分；60%≤满意度﹤70%，得2分；满意度﹤60%，得0分。

绩效分析：从项目公开申报、立项批复、项目实施过程，未收到项目单位的相关反馈意见，满意度90%以上。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为8分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题

## （一）主要经验及做法

1.海南省科学技术厅实施的2022年度自然科学基金专项资金项目经科技创新需求调查，立项公开申报、组织专家进行初评、实地考察、预算评审、形式及资质审查、项目查重、专家评审等程序，经厅务会议、厅党组会议审议通过后，将立项结果在省科技厅官方网站上进行公示，项目立项后与项目承担单位签订任务书，制定考核指标、年度计划、经费使用计划等，资金使用管理接受省科技厅、财政厅的监督检查，立项依据充分、立项过程规范，资金分配较合理。

2.海南省科学技术厅已制定并印发了《海南省自然科学基金专项和经费管理暂行办法》《海南省省级财政科技计划项目立项评审工作细则（试行）》）、《海南省自然科学基金专项和经费管理暂行办法》及《海南省科学技术厅财务管理制度》等规章制度，项目管理制度健全、业务管理较规范。

## 3.海南省科学技术厅已完成年度总体目标，项目总体完成情况较好。

## （二）存在的问题

1.设置指标类别与指标本身不符。如：“46000022T000000153686－自然科学基金”项目设置的效益指标—可持续影响－支持培养科研领军人才数12人、产出指标－质量指标－国内外核心期刊发表论文数700篇、效益指标－社会效益指标－取得基础理论创新成果30项；“46000022T000000640574－省自然科学基金专项”项目设置的效益指标－社会效益指标－省自然科学基金专项项目完成后发表科技论文数量180篇，上述指标应为产出指标—数量指标。

# 六、有关建议

（一）科学合理制定项目绩效目标，加强绩效目标运行监控。

1．项目绩效目标是进行全面预算绩效管理的基础，绩效目标设置不规范直接影响项目实施单位对项目运行情况的有效监控，亦无法对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，在一定程度上影响了项目目标对项目实施的约束作用。建议项目实施单位科学论证，制定合理明确的绩效目标，在制定绩效目标时可结合项目具体情况、国家、行业及相关文件等设定明确、具体、可衡量且数据及佐证资料可采集、可获得的年度绩效目标；项目实施中应加强对绩效目标的运行监控，对完成情况、质量、进度等作出全面客观地统计分析，根据项目情况及时分析项目实施中存在的不足，重视绩效目标及对目标完成情况佐证资料的收集。

（二）后续工作计划

# 加强对省自然科学基金项目管理，按照时间节点完成考核指标，争取顺利完成项目验收工作。

# 七、其他事项说明

项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但本次绩效评价由于条件受限、难以定量化描述以及其他客观因素的限制，只能在现有资料的前提下，结合应有的职业判断，尽可能地做出可靠的评价结论。

附件：项目绩效评价指标体系

海南省科学技术厅

二○二三年六月