附件1

海南省第十四届科技活动月开幕式

暨科普大集组织方案

一、时间：2018年5月4日（开幕式：9:00-9:30；参观科普大集：9:30-10:00）

二、地点：儋州市

三、参加人员

1.有关省领导。

2.省科普工作领导小组成员单位。省委组织部、省委宣传部、省直机关工委、省发展和改革委员会、省农业厅、省工业和信息化厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省教育厅、省文化广电出版体育厅、省卫生和计划生育委员会、省公安厅、省司法厅、省住房和城乡建设厅、省科学技术厅、省海洋与渔业厅、省生态环境保护厅、省地税局、省总工会、团省委、省妇女联合会、省科学技术协会、海南出入境检验检疫局、省地震局、省气象局、

3.部分高等院校及科研院所领导：中国热带农业科学院、海南大学、海南师范大学、海南医学院、海南热带海洋学院、省农业科学院、省海洋与渔业科学院等单位。

4.各市县科技管理部门领导。

5.获得第十三届科技活动月优秀组织单位领导。

6.儋州市政府工作人员代表、企事业科技人员代表、学生代表及群众约400人。

7.新闻媒体记者。

四、开幕式议程

1.儋州市政府领导致辞。

2.省科技厅领导讲话。

3.颁发第十三届科技活动月优秀组织奖。

4.签约仪式（浙江科技大市场与儋州市科技产业化中心签署科技服务资源共享合作协议；中国技术市场协会与儋州市科技产业化中心签署落地儋州市工作站协议）

5.省领导宣布海南省第十四届科技活动月开幕。

6.参观科普大集及科技展。

五、具体内容和责任分工

（一）开幕式

1.开幕式会场布置。包括背景板设计制作、台面搭建、音响租赁等（儋州科技局负责）。

2.会议主持词、省科技厅领域讲话稿（省科技厅负责）；儋州市政府领导讲话稿（儋州市科技局负责）。

3.邀请省领导、省科普工作领导小组成员单位、省属高等院校、省属科研院所领导，获得第十三届科技活动月优秀组织单位领导，各市县科技管理部门领导（省科技厅负责）。

4.组织儋州市政府工作人员代表、企事业科技人员代表、学生代表及群众等参会（儋州市科技局负责）。

5.现场安全保卫（儋州市政府负责）。

6.邀请新闻媒体记者（省委宣传部负责）。

（二）科普大集和科技展

1.科普大集

（1）科普知识展。组织省科普领导小组成员单位编制食品安全、减震防灾、节能减排、环境保护、法制政府等方面的科普知识，制作展板进行展示。（省直各部门提供相关科普资料，大科技杂志社负责展板知识编辑排版，儋州市科技局负责组织制作、布置）

（2）科普咨询与成果展。组织儋州市相关单位开展咨询活动，集中展示儋州市及相关科研单位科技成果。（儋州市科技局负责）

（3）社会文明大行动等宣传。围绕“一项引领工程、五大文明创建活动、九个专项行动”为重点内容，以展板形式展示文明出行、文明旅游、文明教育、环境治理、生态文明、科技扶贫等内容。（儋州市科技局负责）

（4）科普讲座。围绕世界高新科技发展潮流，开展校园科普讲座，引导广大青少年学生讲科学、爱科学。（大科技杂志社负责）

2.科技展

（1）海南省科技成果展。重点展示近年来省属科研院所、大学、科技园区及科技企业取得的重大科技创新成果。（省科技企业联合会牵头，各科研院所、大学、科技园区及科技企业配合组织相关素材，儋州市科技局负责组织制作相关展板）

（2）海南省“陆海空”科技创新展。重点展示南繁、深海、航天领域科技创新取得的成效，展现未来发展前景。（大科技杂志社负责编辑，三亚南繁院、中科院深海所、文昌市科技局配合提供素材，儋州市科技局负责组织制作展板）

六、时间要求

1.4月20日前落实会场，制定开幕式暨科普大集组织方案。

2.4月25日前，完成科普展相关资料的收集整理。

3.5月4日前，完成科普展展板制作；完成科普大集布置组织方案；落实参加活动的省领导、省科普工作领导小组成员单位领导、高等院校及科研院所领导等名单。

4.5月4日前，完成开幕式会场、科普大集、科技扶贫展的布置。