财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      R完成结果评价

项目名称：   2019年省重点研发计划

项目单位：       海南省科学技术厅

主管部门：       海南省科学技术厅

评价时间：     2020年7月1日—7月31日

组织方式：□财政部门   □主管部门  R项目单位

评价机构：□中介机构   □专家组    R项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省科学技术厅

上报时间：2020年7月

项目绩效目标表

项目名称：海南省重点研发计划专项

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 支持科技计划项目数 | 150个 | 150个 | 130-150个 | 110-130个 | 110个以下 |
| 成效指标 | 带动科技水平取得明显提升领域 | 15个项目领域 | 15个 | 12-15个 | 10-12个 | 10个以下 |
| 效率指标 | 资金到位率 | 超过90% | 90%以上 | 80%-90% | 70-80% | 70%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 省科学技术厅 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  | 省科学技术厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈海涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 65310872 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 海口市海府路89号 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 570203 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 10000 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 10000 |  | 实际使用情况 （万元） |  |  |  |  |  | 9947.8 |
| 其中：中央财政 |  | 0 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 10000 |  |  | 省财政 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | 9947.8 |
| 市县财政 |  | 0 |  |  | 市县财政 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 0 |  |  | 其他 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  |  | 签 字 |  |
| 陈海涛 | 处长 |  |  | 省科技厅资源配置与管理处 |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 林槟 | 副处长 |  |  | 省科技厅资源配置与管理处 |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 薛润 | 四级调研员 |  |  | 省科技厅资源配置与管理处 |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况。

海南省科学技术厅是主管全省科技、外国专家工作的省政府组成部门。主要职责是:

（1）研究拟订并组织实施全省科技创新工作发展规划和政策措施，起草有关法规规章草案，提出有关政策建议，构建与自由贸易试验区（自由贸易港）建设相适应、符合科研规律的科技创新管理制度和国际科技合作机制。

（2）统筹推进全省科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制；优化全省科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（3）研究提出优化配置全省科技资源的政策和建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理全省财政科技计划并监督实施。

（4）组织开展全省重点领域技术发展需求分析，提出重

大任务并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。

（5）拟订全省重大科技创新基地、平台发展规划并监督实施；组织协调全省重大基础研究与应用基础研究，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；指导区域创新发展、协同创新能力建设，推动科技园区建设；协调服务国家重大科技计划项目落地海南。

（6）组织拟订全省高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（7）组织拟订全省科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推动科技与金融的结合，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，会同有关部门促进技术服务贸易工作。

（8）负责全省科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设，组织实施科技报告制度，指导全省科技保密、科技统计工作。

（9）负责全省引进国外智力工作，拟订引进外国专家计划并指导实施，承担重点外国专家服务工作；拟订因公出国（境）培训计划并指导实施。

（10）拟订全省科技对外交往与创新能力开放合作的政策措施，组织实施对外科技合作与科技人才交流工作，负责政

府间双边和多边科技创新合作与交流。

（11）会同有关部门拟订全省科技人才队伍建设政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设；拟订全省科学普及和科学传播规划、政策。

（12）负责省科学技术奖和省椰岛纪念奖、友谊奖评审的组织工作。

（13）配合省委人才发展局、省人力资源和社会保障厅制定外国人来琼工作政策。

（14）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2015年12月，省政府印发《海南省深化省级财政科技计划和资金管理改革方案》（琼府﹝2015﹞108号），优化省级财政科技计划布局，将省直各部门管理的科技计划（专项）整合形成重大科技计划等五类科技计划。 海南省重点研发计划是将省应用技术研发与示范推广专项、社会发展科技专项、中药现代化专项、科技兴海专项、科技合作专项、星火产业带专项、耕地改良专项等，进行整合归并，形成省重点研发计划。该计划根据我省经济和社会发展需求及科技发展优先领域和重点方向，面向共性关键技术和产品、科技合作、软科学研究等领域，充分发挥科研院所、高等院校、科技企业的科研优势，加强行业、区域的协同创新，为我省经济和社会发展提供持续性的支撑和引领。

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

- 面向共性关键技术和产品、科技合作、软科技研究等领域，充分发挥科研院所、高等院校、科技企业的科研优势，加强行业、区域的协同创新，提升我省科技水平，促进我省科技水平，促进生产发展涉及领域。

- 2.项目绩效阶段性目标

2019年省重点研发计划支持243个项目，从高新技术、现代农业、社会发展、科技合作、软科学研究五个方向，提升我省相关领域科技水平，为经济社会发展服务。

- 二、项目资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况分析

2019年省重点研发计划经费10000万元，已经全额到位。根据项目和经费安排情况拨付给项目实施单位9947.8万元，结余52.2万元。

- 项目资金使用情况分析

经费分配情况为：2019年省重点研发计划批复预算经费10000万元,支持科技项目243个，其中高新技术方向24项、经费1586.3万元，现代农业方向87项、3450万元，社会发展方向82项、2970万元，软科学研究方向22项、341.5万元，科技合作方向45项、经费1600万元。

- 项目资金管理情况分析

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）精神，结合海南实际，经省委、省政府同意，省委办公厅、省政府办公厅联合印发了《中共海南省委办公厅海南省人民政府办公厅关于进一步完善海南省财政科研项目资金管理等政策的实施意见》（琼办发〔2017〕16号），为确保《实施意见》政策措施落地见效，省财政厅、省科技厅要根据本意见，结合科研活动规律，修订完善省级财政科技计划专项资金管理办法。2018年2月，海南省科学技术厅印发了《海南省财政科技计划项目管理办法》（琼科〔2018〕48号）和《海南省重点研发计划项目和经费管理办法》（琼科〔2018〕59号），联合财政厅印发了《海南省财政科技计划项目经费管理办法》（琼财教〔2018〕117号)。根据《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）精神，海南省人民政府印发了《海南省优化科研管理提升科研绩效若干措施》（琼府〔2019〕22号）。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

- 2019年海南省重点研发计划项目经公开征集申报、资质审查、专家评审、征求相关厅（局）意见、厅务会和厅党组会审定和公示等程序，决定在高新技术、现代农业、社会发展、科技合作、软科学研究五个方向支持243个项目。目前项目正在按计划实施，实施期满后省科技厅将委托第三方机构组织验收。

- （二）项目管理情况

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）精神，结合海南实际，经省委、省政府同意，省委办公厅、省政府办公厅联合印发了《中共海南省委办公厅海南省人民政府办公厅关于进一步完善海南省财政科研项目资金管理等政策的实施意见》（琼办发〔2017〕16号），为确保《实施意见》政策措施落地见效，省财政厅、省科技厅要根据本意见，结合科研活动规律，修订完善省级财政科技计划专项资金管理办法。印发了《省级财政科技计划监督管理办法》（琼科〔2017〕232号）和《省级财政科技计划评估管理办法》（琼科〔2017〕233号），规范省级财政科技项目监督检查工作，进一步健全科技项目监督管理制度。2018年2月，海南省科学技术厅印发了《海南省财政科技计划项目管理办法》（琼科〔2018〕48号）和《海南省重点研发计划项目和经费管理办法》（琼科〔2018〕59号），联合财政厅印发了《海南省财政科技计划项目经费管理办法》（琼财教〔2018〕117号)。2019年10月24日，印发了《海南省科技专家库管理暂行办法》（琼科规〔2019〕4号）。2020年3月，省委办公厅、省政府办公厅联合印发了《海南省科研项目评审、科研机构评估管理暂行办法》（琼办发〔2020〕13号）。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

- 2019年省重点研发计划批复预算经费10000万元,支持科技项目243个，其中高新技术方向24项、经费1586.3万元，现代农业方向87项、3450万元，社会发展方向82项、2970万元，软科学研究方向22项、341.5万元，科技合作方向45项、经费1600万元。项目完成后可增加产值、增加利税、降低成本、发展特色产业等，具有较好的经济和社会效益。项目完成后预计可开发新产品，实现销售收入增长，缴税额增长。项目完成后将示范、推广，形成生产新标准、新模式、新操作规程、新技术及新品种等。项目的实施能够发挥科技进步在改善民生和促进社会发展中的支撑和引领作用，促进海南国际旅游岛的建设。项目完成后对提高我省科技战略规划、科技制度建设和科技管理水平有积极的推动作用。支持的项目有效促进了我省高校、科研院所及企业与国内外优势技术力量的合作，引进一批种质资源及关键技术，也把我省优势技术输出到“一带一路”国家，促进了我省与国内外科技合作与交流，提升了我省有关单位的科研能力，扶持和培养了一批青年科研骨干。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

- 2019年省重点研发计划已经按计划完成了申报和立项阶段全部工作，现处于实施阶段。目前项目正在按计划进行，实施期满后委托第三方服务机构组织验收。

- 项目完成质量

- 2019年省重点研发计划共支持5个方向243个项目，这些项目都符合我省“十三五”科技发展规划确定的重点任务、重点领域、优先主题，知识产权清晰，产学研结合突出，是我省需要大力发展的方向，通过本计划的实施，这些领域的科技水平将得到提升，带动我省相关产业的发展。项目完成后预期的经济、社会效益较好。

- 项目符合我省经济社会发展规划和科技发展规划的方向，属于确定重点支持的领域，项目的实施将促进科技惠及民生，促进我省经济社会的可持续发展。

- 3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期支持150个项目，在5个领域提升我省相关产业科技水平和创新能力，促进产业发展。实际立项243项，使信息与现代服务业关键技术、新材料和新能源开发与利用技术、临床诊治及医疗保健技术研究、南药黎药关键技术研究及新药、等相关领域科技水平、软科学研究等方面得到提升，促进相关产业的发展。项目将在信息、材料、能源等方向开发产品,将有力地促进相关领域的进步。

- 项目实施对经济和社会的影响

2019年省重点研发计划面向高新技术、现代农业、社会发展方向共性关键技术和产品、科技合作、软科学研究等领域，充分发挥科研院所、高等院校、科技企业的科研优势，加强行业、区域的协同创新，通过开发新技术、新产品或者引进集成相关的先进技术，示范推广成熟技术和成果，并提升了这些方向的科技水平，促进了产业发展，提高了民生服务水平，完成后将产生较好的经济和社会效益。

项目是根据提高海南国际旅游岛可持续发展的需求和推动社会经济发展而立项支持的。优先资助人口健康、生态环境、海洋资源、公共安全、防灾减灾等领域人民群众最关心、最直接、最现实的科技需求。项目的实施能突破一批社会发展领域关键技术，加快社会发展领域科学技术成果的转化应用，体现科技惠民的宗旨。

- 4.项目的可持续性分析

- 2019年省重点研发计划经费已经性拨付项目承担单位，从经费上保障了各项目的持续性和连贯性。项目承担单位均具有较好的项目实施基础和稳定的研究团队，具备将项目完成的能力。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

- 项目实施进展顺利，能按时完成绩效目标。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 2019年省重点研发计划具有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。省科技厅与各项目承担单位签订了任务书，明确项目执行计划、考核指标等事项，各单位组织人力、物力完成项目。目前项目正在实施中，各项目进展顺利，预期可以按计划完成。完成后将提高我省在这些领域的科技水平，促进相关产业发展，进一步服务民生，具有较好的经济和社会效益。（评分表详见附件）

- 项目综合评定结论为：优。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

- 2019年省重点研发计划采取提前一年申报、评审的方式，可以按照相关规定测算申报经费预算；在经费预算下达后，对项目进行跟踪管理和监督，保障项目经费的及时下达和使用效益。

- （二）存在的问题和建议

- 2019年省重点研发计划在部门预算批复后才下达经费，时间较晚，影响项目启动，特别是对一些季节性较强的项目影响较大，建议后续加快经费拨付的进度。

- 七、其他需说明的问题

- 无。

- 附件：财政支出项目绩效评价评分表

- 附件

- 财政支出项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |