财政支出项目绩效评价报告

评价类型：R实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：  2020年技术创新引导计划专项

项目单位：     海南省科学技术厅

主管部门：     海南省科学技术厅

评价时间：  2021年5月 1日至 2021 年5月 30 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       R项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省科学技术厅

上报时间：2021年5月

项目绩效目标表

项目名称：2020年技术创新引导计划专项

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 奖励高新技术企业 | 奖励新增高新技术企业120家以上 | 80家以上 | 60-50家 | 50-40家 | 30家以下 |
| 成效指标 | 增强我省企业的创新能力，培育一批具有较强创新活力和市场竞争力企业 | 支持50家以上企业的提升技术创新能力和科技成果转化。 | 50家以上 | 40－50家 | 30－40家 | 30家以下 |
| 效率指标 | 资金到位率 | 95%以上 | 95%以上 | 95-85% | 85-75% | 75%以下 |

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 省科技厅 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省科技厅 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 张跃华 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 63529040 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海口市海府路89号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 14000 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 14000 |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 13202.05 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 14000 |  |  | 省财政 |  |  |  | 13202.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  |  | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  |  | 20 |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  |  | 25 |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 |  |  | 55 |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 张跃华 |  | 处长 |  |  |  | 海南省科技厅高新处 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 朱新民 |  | 二级调研员 |  |  |  | 海南省科技厅高新处 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冯桂珍 |  | 四级调研员 |  |  |  | 海南省科技厅高新处 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 谭正林 |  | 二级主任科员 |  |  |  | 海南省科技厅合作处 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 财政专项资金绩效自评报告

- （2020年高新技术产业发展专项）

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 专项资金是省政府从海南省技术创新引导计划高新技术产业发展专项资金中安排，主要对高新技术企业等提供省级政策性补助或奖励，支持技科技企业孵化器、众创空间、省级高新区、科技创新券等方面等建设。

- 项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

- 高企培育库入库企业30家，奖励新增认定众创空间2家，奖励科技企业孵化器、众创空间考核优良以上运营补贴14家，科技创新券兑现4家。

- 2. 项目绩效阶段性目标

- 2020年高新技术产业专项资金共支持“20家高新技术企业培育库入库企业”“6家科技企业孵化器、8众创空间等创新创业平台建设奖励”“1家省级高新”，“4家科技创新券”，提升我省企业的技术创新能力，促进企业发展。

- 二、项目资金使用及管理情况

- (一）项目资金到位情况分析

- 专项资金14000元，已到位14000万元，其中，高新技术发展专项资金2202.05万元，调剂4000万元至科技金融信贷风险池调剂3000万元至科技创新发展计划专项项目，其中：调整2000万元用于省自然科学基金项目，1000万元用于省重点研发计划项目；调剂4000万元至崖州湾科技城用于创新平台能力建设，其中1000万元用于种子创新平台建设，1000万元用于支持深海科考项目，2000万元用于开展联合专项项目。省财政厅于2020年12月前转拨给各项目实施单位。

- （二）项目资金使用情况分析

专项资金分配情况为：一是安排500万元资金用于支持省级高新技术开发区认定奖励（三亚崖州湾科技城）；二是安排200万元资金用于支持国家级科技企业孵化器认定奖励（海口国家高新区孵化器中心）；三是安排60万元资金用于支持省级众创空间认定奖励；四是安排590万元资金用于支持“海南生态软件园”等14科技企业孵化器、众创空间等奖励补贴及运营补贴；五是安排776.05万元资金用于支持“海口东奥腾软件有限公司”等30家高企培育库企业研发资金补贴；六安排76万元用于科技创新券兑现。

经批准，调剂4000万元至科技金融信贷风险池；调剂3000万元至科技创新发展计划专项项目，其中：调整2000万元用于省自然科学基金项目，1000万元用于省重点研发计划项目；调剂4000万元至崖州湾科技城用于创新平台能力建设，其中1000万元用于种子创新平台建设，1000万元用于支持深海科考项目，2000万元用于开展联合专项项目。

（三）项目资金管理情况

- 本专项资金使用严格按照《海南省科技计划专项经费管理办法》中相关规定进行管理。项目经过了申报、受理、评审、厅务会审议、省财厅核拨经费、立项、下拨经费等程序，符合相关经费管理规定和项目管理规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

- 2020年7月、11月分2批发布关于申报2020年度海南省高新技术产业发展专项资金的通知。项目经过了申报、受理、厅务会审议、省政府专题会议审议、省财厅核拨经费等程序，共支持48个企业及单位，符合管理办法规定。本专项资金主要对高新技术企业培育库等提供省级政策性补助，支持省级高新区认定、技术创新平台、科技企业孵化器、众创空间、科技创新券等建设。

- （二）项目管理情况分析

- 本专项根据《海南省科技计划项目管理办法》相关项目管理办法进行规范化、科学化管理，建立和完善科学的项目管理体制机制，提高项目管理和实施效果项目承担单位向省科技厅、省财政厅报送年度监理信息调查表和项目执行情况小结，并接受省科技厅、省财政厅定期或不定期的检查。

- 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

- 本专项总经费14000万元，调剂经费11000万元，共支持48个项目，实际拨付各项目单位合计13202.05万元。专项资金可以帮企业增加产值、增加利税、降低成本、发展特色产业等，具有较好的经济和社会效益。

- 2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：专项项目经过了申报、受理、评审、厅务会审议、省财厅核拨经费、立项、下拨经费等所有程序。

（2）项目完成质量：2020年省高新技术产业发展专项共支持48个企业和项目，涵盖“1家省级高新区”“1家国家级科技企业孵化器”、“14家省科技企业孵化器、众创空间等创新创业建设奖励”、“30高企培育库企业研发资金补贴”、“4家科技创新券”，积极引导社会资金投向高新技术产业领域，催生了新兴产业和高新技术产业的快速成长，为调整产业结构、转变经济发展方式，实现经济社会又好又快发展做出了重要贡献。

- 3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

专项共支持48个企业，其中奖励新增入库高新技术企业30家，完成预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

- 推动我省高新技术产业快速健康发展,加大产业结构调整力度，加快经济增长方式转变，培育新的经济增长点。

- 4.项目的可持续性分析

- 本专项经费已经拨付各单位，从经费上保障了各项目的持续性和连贯性。各项目单位均具有较好的项目实施基础和稳定的研究团队。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

- 1.2020年新入库的部分培育库企业由于迁出、企业自身等原因，放弃奖励资金申报，造成专项资金未执行完成。

- 2.2020年，由于新型研发机构整改评估，科技创新券申请数少等原因，该项资金没有完成拨付。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 专项资金是省政府从海南省产业发展引导资金中安排，对高新技术企业、产品等提供省级政策性补助或奖励，促进科技成果转化支持技术创新平台、科技成果转化平台、孵化器、众创空间和省级高新技术产业开发区。专项资金的使用和管理坚持择优支持、公正透明、注重效益的原则，充分发挥政府资金的杠杆放大效应，积极引导社会资金投向高新技术产业领域。（评分表详见附件）

- 项目综合评定结论为：优。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

- 省科技厅负责高新技术企业培育、技术创新平台认定与管理，审核确定资金扶持项目、总结年度资金使用情况。省财政厅负责专项资金的预算管理和资金拨付，会同省科技厅对专项资金的使用情况进行监督检查。

- 七、其他需说明的问题

- 无。

- 附件

- 财政支出项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 90 |