财政支出项目绩效评价报告

评价类型：R实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：  2020年科技创新引导专项 （科创大赛）

项目单位：     海南省科学技术厅

主管部门：     海南省科学技术厅

评价时间：  2021年5月 1日至 2020 年5月 30 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       R项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省科学技术厅

上报时间：2021年5月

项目绩效目标表

项目名称：2020年技术创新引导计划专项

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 第九届中国创新创业大赛暨第六届“科创杯”创新创业大赛 | 奖励新增高新技术企业120家以上 | 450家以上 | 400-350家 | 350-250家 | 250家以下 |
| 成效指标 | 大赛将院校、创新平台、以及社团进行资源整，带动了全省12家高校、近40家科技创业园区及孵化器，组织发动参赛团队和企业近2000家，参赛创业者近5000名，参赛项目产值总和达到100多亿元人民币。 | 支持450家企业的报名参加大赛。 | 450家以上 | 400-350家 | 350-250家 | 250家以下 |
| 效率指标 | 资金到位率 | 95%以上 | 95%以上 | 95-85% | 85-75% | 75%以下 |

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或填报。

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 省科技厅 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省科技厅 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 张跃华 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 63529040 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海口市海府路89号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 350 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 338.2 |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 338.5 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 338.2 |  |  | 省财政 |  |  |  | 338.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  |  | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  |  | 20 |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  |  | 25 |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 |  |  | 55 |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 张跃华 |  | 处长 |  |  |  | 海南省科技厅高新处 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 朱新民 |  | 二级调研员 |  |  |  | 海南省科技厅高新处 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冯桂珍 |  | 四级调研员 |  |  |  | 海南省科技厅高新处 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 财政专项资金绩效自评报告

- （2020年科技创新发展专项）

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 专项资金是省政府从海南省科技创新发展专项资金中安排，主要用于第九届中国创新创业大赛（海南赛区）暨海南省第六届“科创杯”创新创业大赛等工作经费及获奖企业奖金。

- 项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

报名参赛企业达540家，最终530个参赛项目，共171个项目晋级复赛，28个项目晋级决赛，经过激烈角逐，共评选出初创企业组一等奖一名，二等奖两名，三等奖三名；评选出成长企业组一等奖一名，二等奖两名，三等奖三名。

- 2. 项目绩效阶段性目标

- 第九届中国创新创业大赛（海南赛区）暨海南省第六届“科创杯”创新创业大赛，经网上宣传、园区宣讲等线上线下方式进行报名发动，报名参赛企业达540家，最终530个参赛项目通过资格评审，参赛企业比去年增加百余家，同比增加26%，再创历史新高；涵盖了新一代信息技术、高端装备制造、节能环保、生物、新材料、新能源、新能源汽车七大新兴产业。

- 二、项目资金使用及管理情况

- (一）项目资金到位情况分析

- 专项资金338.2元，已到位338.2万元，其中，大赛工作经费188.2万元，大赛奖金150万元。大赛工作经费按签订协议，签订合同后先拔付经费的60%即112.92万元，海南赛区比赛项目结束后，经组织专家评估，考核达标后支付第二比经费30%即54.46万元，全国总决赛结束后支付第三比经费10%即18.82万元。省财政厅于2020年12月前转拨给各项目实施单位。

- （二）项目资金使用情况分析

专项资金分配情况为：一是安排188.2万元资金用于大赛工作经费，主要是组织企业报名参赛，邀请专家、舞台及室内外美陈相关物料制作、现场搭建、会场活动后勤保障服务、宣传报导等工作；二是安排150万元资金用于比赛获奖企业奖金。大赛奖金设初创企业组（6名），一等奖1名，扶持资金15万元/名；二等奖2名，扶持资金人民币10万元/名；三等奖3名，扶持资金人民币5万元/名。成长企业组（6名），一等奖1名，扶持资金人民币30万元/名；二等奖2名，扶持资金人民币20万元/名；三等奖3名，扶持资金人民币10万元/名。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2020年7月我厅托海南天行招投标有限公司对“科创杯”大赛服务项目进行招标工作，公司按程序组织招标，评出中标公司，经厅务会、厅党组审议通过，我厅与中标公司“天道创服（海南）网络科技集团有限公司”签定第六届“科创杯”创新创业大赛服务项目合同，天道创服（海南）网络科技集团有限公司按合同约定组织大赛工作。

- 四、项目绩效情况

1.大赛结合了社会化和商业化的运作模式，将院校（海南大学、海南师范大学等）、创新平台（海口国家高新区、海南生态软件园、海南师范大学国家大学科技园、海南热带海洋学院国家大学科技园、复兴城互联网创新创业园等）以及社团（海口黑马全球路演中心、海南省互联网创新创业促进会、海南创新创业服务联盟等）进行资源整合，以共同推进大赛组织工作为目的。

2.组建百人评委团和双创主持人团；为了更好地服务大赛，组委会将组建百人评委团，为选手进行创业和比赛辅导，技巧培训等。坚持“公开、公平、公正、择优、透明”的原则，向社会公开选拔优秀导师、评委，维护大赛的严肃性和权威性。同时，培养和储备一批创新创业活动主持人，力求专业和出彩，程序控制标准化。

3.赛事影响覆盖范围进一步扩张；海南“科创杯”到今年已是第六届，五年积累的成功办赛经验，积淀的赛事影响力，呈现的高办赛水准，让“科创杯”已然成为海南本土创新创业领域规模最大、参与度最高、影响最广和质量最好的赛事大IP。六届“科创杯”的举办，带动了全省12家高校、近40家科技创业园区及孵化器，累计组织发动参赛团队和企业近2000家，参赛创业者近5000名，参赛项目产值总和达到100多亿元人民币，资讯直接覆盖人数近5万人，间接覆盖近百万人。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 大赛资金是省政府从海南省科技创新发展专项资金中安排，对海南省第六届“科创杯”创新创业大赛的组织工作经费、获奖企业奖金，专项资金的使用和管理坚持公正透明、注重效益的原则，充分发挥政府资金的杠杆放大效应，积极引导社会资金投向获奖的优秀企业。

- 项目综合评定结论为：优。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

省科技厅做为“科创杯”创新创业大赛的承办单位，借助中央支持海南全面深化改革开放，建设中国特色自由贸易港的大好机遇,大赛将聚集、整合各种创新创业资源，引导社会各界力量支持创新创业，搭建创新创业平台，弘扬创新创业文化，激发创新创业活力，营造创新创业氛围。秉承“政府引导、公益支持、市场机制”的模式，聚焦国家战略和重大需求，突出海南自贸港三大重点产业。通过以企业为主体、市场为导向的方式来搭建众扶平台，引导集聚政府、市场和社会资源支持创新创业，积极服务和推动经济高质量发展。整合现有的人才、技术、资本、市场等各种创新创业要素，提供辅导培训、金融投资、市场对接等各类服务，助力海南本地中小微企业发展，打造全省最强的“众扶”平台。积极对接国内优秀投融资机构，为参赛选手提供更多创投机会；在赛事评审方面，邀请七大产业领域企业家、专家学者担任大赛评委，为参赛选手提供可行性的发展建议，全力助推促进七大产业蓬勃发展，助力海南自贸区（港）建设。

- 七、其他需说明的问题

- 无。

- 附件

- 财政支出项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |