## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000770891-热带农业生物基因资源发掘利用科技创新平台建设 |  |  | 填报人: | 张灵 |  |  | 联系方式: | 13976443366 |  |  |  |  | F87890C77D951D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 204-省科学技术厅 |  |  | 实施单位: | 204001-省科学技术厅本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 4200000 |  | 4200000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 4200000 |  | 4200000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
以现有的海南省热带农业生物资源保护与利用重点实验室为基础培育建设一个热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室农业生物基因资源发掘利用科技创新平台。 产出指标：新增一批仪器设备，完善和更新平台条件建设，开放共享设备3台（套）以上；以科研需求为导向，在该平台支撑下，获得一批关键基因资源；发表具有国际影响力的论文10篇以上；获得省部级奖励1-2项。服务指标：5年内提供科技服务和科技咨询50次以上；服务科技创新人员100人以上，服务科技创新研究项目25项以上。 人才培养指标：5年内培养热带农业生物基因资源发掘利用研究领域领军人才1人，青年学术骨干5人；培养博士和硕士研究生30名以上。通过项目实施，建成一个高水平的热带农业生物基因资源发掘利用科技创新平台，相关仪器设备和技术力量进一步增强，在相关领域产出一批具有国际影响力的重大成果，培养造就一支该领域高水平的优秀创新人才团队，整体提升我国热带农业基因资源保护利用科技自主创新能力。进一步推进产-学-研结合，为产业发展关键技术攻关能力提升提供良好基础，提高科技成果转化能力，为地方主导特色产业发展提供人才支持和智力支撑，服务海南自贸港建设和区域经济社会发展。 |  |  |  |  | 产出指标： 1）仪器设备于2022年12月28日已经完成招投标和采购合同签订，完成预付款250.74万元。 2）以科研需求为导向，在该平台支撑下，获得5个关键基因资源； 3）发表具有国际影响力的论文27篇； 4）获得省部级奖励1项。 服务指标： 1）提供科技服务和科技咨询12次； 2）服务科技创新人员25人，服务科技创新研究项目3项。 人才培养指标： 1）培养了热带农业生物基因资源发掘利用研究领域领军人才1人，青年学术骨干5人； 2）培养博士和硕士研究生12名。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 科研论文数量 |  | ≥ | 30 | 篇 | 27 | 90.00% | 10.00 | 9 | 已投稿，尚未接收 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 培养高层次人才数 |  | ≥ | 5 | 人 | 5 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 培养研究生人数 |  | ≥ | 10 | 人 | 12 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 专利数量 |  | ≥ | 5 | 项 | 4 | 80.00% | 5.00 | 4 | 已申报，尚未授权 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 成果转化（技术服务收入） |  | ≥ | 100 | 万 | 80 | 80.00% | 10.00 | 8 | 部分款项尚未到账 | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 预算资金执行率 |  | ≥ | 95 | % | 59.7 | 62.84% | 10.00 | 6.28 | 部分进口设备未完成供货 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 服务科研项目数量 |  | ≥ | 3 | 项 | 3 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 开放共享仪器设备数 |  | ≥ | 3 | 台/套 | 2 | 66.67% | 10.00 | 6.67 | 部分进口设备未完成供货 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 开展科技服务培训期数 |  | ≥ | 10 | 期 | 10 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 培训科技人员和农业从业人员 |  | ≥ | 200 | 人次 | 150 | 75.00% | 10.00 | 7.5 | 目前正在积极组织培训工作 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 86.45