2022年深海技术实验室基本运行经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 省科学技术厅本级 的项目 深海技术实验室基本运行经费属于部门项目。

主管部门为省科学技术厅

项目负责人为：东方

联系电话：65220165

项目概述如下：省实验室要以发展深海高新技术产业化为主导，在崖州湾科技城建成面向全球市场的深海战略性新兴产业集群。

项目概述：

海南省深海技术创新中心（以下简称“深海创新中心”）是海南省人民政府利用国有资产举办的，从事科研活动的事业单位，按新型研发机构模式运行，于2022年3月15日正式揭牌，成立了行政管理部、科技与规划部、产业促进部、平台管理部四个部门。依据海南省人民政府《海南省深海技术实验室更名及运行管理体制机制优化调整实施方案》，中心的建设目标为面向南海、深渊以及极区深海的需求，聚焦深海关键核心技术装备，建设链接全国、覆盖全省的深海技术支撑和科技服务能力，推动海南成为全球重要的深海科技创新策源地、海洋新兴产业聚集地。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：省实验室要以发展深海高新技术产业化为主导，在崖州湾科技城建成面向全球市场的深海战略性新兴产业集群，推动海南省深海技术实验室实体化运行。

2022年年度目标是省实验室要以发展深海高新技术产业化为主导，在崖州湾科技城建成面向全球市场的深海战略性新兴产业集群，推动海南省深海技术实验室实体化运行。

总体目标：

深海创新中心建设目标为面向南海、深渊以及极区深海的需求，聚焦深海关键核心技术装备，建设链接全国、覆盖全省的深海技术支撑和科技服务能力，推动海南成为全球重要的深海科技创新策源地、海洋新兴产业聚集地。

2022年度目标：

- 全面完成深海创新中心运行机制和组织构架建设，基本完成深海创新中心团队建设，实现机构常态化运行。

- 基本建成深海科技公共基础设施和条件管理平台，建成信息化管理系统，组织实施深海科技公共基础设施和条件平台能力提升专项，实现深海公共研发平台常态化运行。

- 启动1-2家联合实验室进驻深海科技城。

- 组织实施海南省深海科技专项，启动一批成果转化示范项目。

- 启动1家海洋高新技术企业的孵化或对接引进，完成在科技城的注册和实质化运行。

当年年度目标完成情况：

- 全面完成创新中心运行机制和组织架构建设，基本完成创新中心团队组建，实现机构常态化运行；成立基层党组织和工会委员会，为推动深海科技创新和产业发展提供坚强的思想政治保障。

- 全力推进深海科技公共基础设施和条件管理平台建设，建成并运行深海关键技术和设备检测试验公共平台、深海科技公共基础设施和条件平台信息化管理系统，组织实施3个深海深渊科考与装备海试共享航次、7个“深海科技公共基础设施和条件平台能力提升专项”项目，实现深海公共研发平台常态化运行。

- 与6家企业达成共建产业化联合实验室合作意向，其中2家已进驻，1家已完成共建协议签署，打通产学研用“全链条”，推进成果转化。

- 组织实施海南省深海科技专项，完成18个“深海技术产业促进专项”项目、7个“深海科技公共基础设施和条件平台能力提升专项”项目、3个“深海深渊科考与装备海试共享航次”项目的筛选和评审工作，资助金额超3800万元。

- 引进5家海洋高新技术企业，实现深海技术产业力量聚集。

- 牵头开展战略规划研究，支撑深海科技顶层设计，服务政府决策；全力推进省级技术创新中心申报，为申报深海领域国家技术创新中心奠定基础。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数50000000元，资金总额-全年预算数50000000元，

财政资金-年初预算数50000000元财政资金-全年预算数50000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数50000000元，资金总额-执行率100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数50000000元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

深海创新中心建立完善了各项规章制度，针对新型研发机构的性质制定了系列管理办法，印发《海南省深海技术创新中心财务管理办法（试行）》《海南省深海技术创新中心费用管理办法（试行）》《海南省深海技术创新中心项目组织实施及经费管理办法（试行）》《海南省深海技术创新中心深海技术承担科研项目经费管理办法（试行）》《海南省深海技术创新中心固定资产管理办法（试行）》等资金相关管理办法。建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性，根据预算项目用途，确保专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

深海创新中心印发《海南省深海技术创新中心财务管理办法（试行）》《海南省深海技术创新中心费用管理办法（试行）》《海南省深海技术创新中心承担科研项目经费管理办法（试行）》《海南省深海技术创新中心承担科研项目管理办法（试行）》《“深海技术产业促进专项”组织实施及经费管理办法（试行）》《海南省深海技术创新中心项目组织实施及经费管理办法（试行）》《海南省深海技术创新中心深海技术产业促进（专项/项目）实施方案（试行）》《“深海科技公共基础设施和条件平台能力提升专项”组织实施及经费管理办法（试行）》等项目管理办法，规范管理程序，并严格按照已制定的管理办法和制度执行，开展各项工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本(预算)控制情况

深海创新中心事前做好项目资金测算工作,根据工作需要确定预算安排及预算资金使用。

（2）项目成本(预算)节约情况

本年（2022年3月-2022年12月）本项目全年预算数50000000元，实际支付13,256,608.71元。

详细情况：2022年3月1日至2022年12月31日，深海创新中心“陆海空”科技专项经费已付款1325.67万元，应付未付款项3692.48万元，已执行经费共计5018.15万元，结余经费为-18.15万元

2.项目的效率性分析

（1）项目实施（完成）进度情况

按照《海南省“陆海空”科技专项任务书（2022年）》要求，完成了全部工作目标与考核指标。

（2）项目（完成）质量情况

项目资金主要用于日常办公、人才团队建设、专项科研、深海科技公共基础设施和条件平台建设等方面，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

①发挥深海技术支撑和产业服务能力，孵化深海高新技术企业，壮大深海高新技术产业生态圈

一是引进培育深海领域优质企业，建设深海高新技术产业生态圈。累计对接50余家企业，成功引进5家优质企业落地，累计注册资本3600万元，预计带动社会投资超2亿元，增强在海底原位感知、深远海新能源、水下机器人、深水阀门等关键领域的产业力量；同时，联合崖州湾科技城管理局对园区90余家深海企业开展调研，筛选实质性经营的优势企业进入创新生态圈，建立常态化的交流对接和协调解决机制，为产业生态圈发展壮大护航。

二是依托产业促进专项和联合实验室，带动团队进驻、企业研发和产业化投入。与上海蓝梭、上海利策、三亚磐索、深海狮子鱼、深海所、青能所等6家单位共建产业化联合实验室，撬动优势技术力量开展本地化的研究和产业化投入，孵化高新技术企业。

三是发挥企业专业优势，市场化业务拓展取得实效。创新中心积极支持深海企业本地化业务拓展。其中，磐索海洋科技(三亚)有限公司正与浙江大学、大连理工大学、海兰信海底数据中心等洽谈海底原位感知与探测装备购置和海底调查服务订单，海南利策新能科技有限公司正与中电建海上风电工程有限公司洽谈建设项目订单。2023年深海创新中心引进企业有望实现1000-2000万元本地化订单。

②提升深海科技公共基础设施和条件平台服务能力，建设深海科技公共基础设施和条件管理平台，实现共享共用

推动三亚崖州湾科技城首个深海关键技术和设备检测试验公共平台成立和运行，建设深海科技公共基础设施和条件平台信息化管理系统，整合三亚崖州湾载人深潜工程实验室和三亚崖州湾科技城深海大型仪器设备共享平台，打破地域壁垒，实现仪器设施的开放共享，使得更多的用户能够充分利用现有的科研资源。

③同时，平台有效降低了企事业单位科研成本和风险，节省了用户购买、维护、更新仪器设施所需的巨额资金又避免了因为仪器设施闲置而造成的资源浪费。该平台还提供了专业化、标准化、规范化的检测与测试服务，保证了数据质量和可靠性。截至2023年2月底，已经提供6次检测服务和1项水下设备检测解决方案。通过平台建设促进了跨学科、跨领域、跨机构的协同创新，有力地支撑了崖州湾科技城深海科技发展和产业聚集，对于推动公共基础设施共享、能力提升，完善基础条件建设，形成面向全省的深海技术支撑和科技服务能力起到积极作用。

4.项目的可持续性分析

深海创新中心2022年项目总体目标已完成，需要后续的资金支持。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2022年项目绩效目标全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2023年，深海创新中心将按照既定工作部署，组织实施深海科技专项，推进深海技术成果产品化，搭建深海技术共享平台，具体计划为：

1.提升机构规范化运行水平，实现高素质人才团队；

2.推进中心资质能力建设，提升科研项目组织与实施能力；

3.探索深海技术产业路径，促进产业育成与孵化，推动产业化联合实验室组建和科技成果转化，维系国内深海企业在内的企业创新圈。

4.提升深海科研和产业服务的公共支撑能力，推动“深海关键技术与设备检测实验公共平台”专业化运行。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

主要经验及做法：

- 建立、完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，保障项目顺利进行。

- 加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。