## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000008215-海南省科技创新云平台 |  |  | 填报人: | 梁小洁 |  |  | 联系方式: | 18817170207 |  |  |  |  | F87890C773641D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 204-省科学技术厅 |  |  | 实施单位: | 204002-省科学技术信息研究所
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 7380000 | 7380000 |  | 2268180 |  |  |  | 10.00 | 30.73 | 3.07 | 10.0
其中：财政资金： |  | 7380000 | 7380000 |  | 2268180 |  |  |  |  | 30.73
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
（1） 科学数据中心。依托科技数据资源目录采集全省科学数据，主要包括在自然科学、工程技术科学等领域，通过基础研究、应用研究、试验开发等产生的数据，以及通过观测监测、考察调查、检验检测等方式取得并用于科学研究活动的原始数据及其衍生数据各部门科学数据资源，并建设对应的基础库、专题库、主题库等。主要包含：科技数据采集、汇交和存储和科技数据治理的科学数据标准管理、科技数据质量控制、科技数据资产管理、科技数据全生命周期管理等。 （2） 科技创新中心。围绕创新载体、创新项目等，实现创新数据逐层下站分析创新活动；以指标数据可视化反映创新驱动发展情况；全方位、多角度地展示科技创新资源、方便企业和科技人员共享创新资源；创新载体培育。 （3） 科技业务中心。对接政务平台和厅内业务管理系统，实现申报用户统一登录和办件数据报送。重构各类事项审批和管理流程、细化管理颗粒度、统一评审流程、充实绩效考核评价，实现全流程的闭环管理功能。 （4） 统一用户管理平台。统一用户管理平台,实现各系统的用户、角色和组织机构统一化管理，实现各种应用系统间跨域的单点登录、单点退出和统一的身份认证功能，用户登录到一个系统后，再转入到其他应用系统时不需要再次登录，简化了用户的操作，也保证了同一用户在不同的应用系统中身份的一致性。 （5） 科技监管平台。通过系统自动采集、人工录入和信息共享多种方式采集科研诚信信息；建立科研诚信评价指标体系和评价模型；实现诚信主体信用，以及红名单和严重失信名单的查询，科技业务的准入应用；建立诚信指数模型；根据诚信评价指标，评比红名单和黑名单排行榜。 （6） 政策法规平台。实现OA系统、门户网站、科技创新云平台的同源发布，即公文审批流程结束后政策法规信息自动发布至门户网站和科技创新云平台相关栏目。 |  |  |  |  | （1）科学数据中心：完成初步需求调研。 （2）科技创新中心：完成初步需求调研。 （3）科技业务中心：完成初步需求调研。 （4）统一用户管理平台：完成初步需求调研。 （5）科技监管平台：完成初步需求调研。 （6）政策法规平台：完成初步需求调研。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 科技创新中心 |  | ≥ | 95 | % | 10 | 10.53% | 10.00 | 1.05 | 疫情影响 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 科技监管平台 |  | ≥ | 95 | % | 10 | 10.53% | 10.00 | 1.05 | 疫情影响 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 科技业务中心 |  | ≥ | 95 | % | 10 | 10.53% | 10.00 | 1.05 | 疫情影响 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 科学数据中心 |  | ≥ | 95 | % | 10 | 10.53% | 10.00 | 1.05 | 疫情影响 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 统一用户管理平台 |  | ≥ | 95 | % | 10 | 10.53% | 10.00 | 1.05 | 疫情影响 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 政策法规平台 |  | ≥ | 95 | % | 10 | 10.53% | 10.00 | 1.05 | 疫情影响 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 提升科技服务能力 |  | ≥ | 95 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 疫情影响 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 提升科技数据共享应用能力 |  | ≥ | 95 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 疫情影响 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 提升科学决策能力 |  | ≥ | 95 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 疫情影响 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 9.37