## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000164153-部省联合项目 |  |  | 填报人: | 张灵 |  |  | 联系方式: | 65384597 |  |  |  |  | F87890C77D9C1D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 204-省科学技术厅 |  |  | 实施单位: | 204001-省科学技术厅本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 50000000 | 30000000 |  | 0 |  |  |  | 10.00 | 0 | 0 | 10.0
其中：财政资金： |  | 50000000 | 30000000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
支持以南繁作物优异基因资源的发掘及综合评价与创新利用、耐盐碱水稻新品种培育与应用、特色热带作物种质资源保护与创新利用、海南地方猪种质资源精准评价和保护技术体系构建及创新利用、南海热带生物种质资源保护与创新利用等5个部省联动项目。 |  |  |  |  | 1.完成“南海海洋牧场构建与生态农牧化开发新模式”项目及5个课题的申请书及预算书编制，初步筛选了藻贝参鱼等5个关键功能种，搜集整理了南海海洋牧场构建区域的基础资源环境数据。 2.成立工作小组，签订“海南橡胶树优质高产新品种选育与产品加工技术研发及集成示范”项目任务书 1 份，课题任务书 5 份，提交项目实施计划书 1 份。开展相关文字资料储备、文献检索等技术资料积累工作，细化试验方案及技术路线。初步落实试验基地选址工作；开展试验区常规抚管；完成 2~3 种优质高产新品种（系）育苗前期配套工。 3、由于科技部项目申报进度慢，立项时间较长，截止2022年12月31日尚未签订项目任务书，导致该部分经费（3000万元）结转至2023年拨付，故无法填报绩效自评报告，说明详见附件。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 支持部省联动项目 |  | ≥ | 5 | 项 | 2 | 40.00% | 30.00 | 12 | 项目执行期自11月1日开始，主要工作是项目申请书及预算书的撰写及修改，并顺利完成项目答辩与立项 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 解决海南及周边地区经济、社会、科技发展的重大科学问题和关键技术难题数量（个） |  | ≥ | 5 | 个 | 0 | 0.00% | 30.00 | 0 | 项目立项仅2个月，暂未取得重大成果 | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥ | 30 | 人 | 0 | 0.00% | 30.00 | 0 | 由于科技部项目申报进度慢，立项时间较长，拨经费到账晚，海南省配套资金于2023年3月才拨付到项目主持单位，导致工作开展相对较慢。 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 12