2022年大型科学仪器协作共用平台

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 省科学技术厅本级 的项目 科技条件平台专项属于部门项目

主管部门为省科学技术厅

项目负责人为：东方

联系电话：65220165

项目概述如下：

大型科学仪器协作共用平台专项资金主要用于大仪共享平台建设，资助方式为后补助。资金主要用于对仪器使用方和入网仪器运行方提供方实行使用和运行双向补助、对入网机组评出优秀、良好并发放奖励金，以及对新增入网仪器奖励等方式，鼓励大型科学仪器入网，提高仪器的利用率，实现开放共享。

根据《海南省重点实验室管理办法》（琼科规〔2020〕9号）第二十八条、二十九条相关规定，对新批准设立的海南省工程建模与统计计算重点实验室、海南省海洋地质资源与环境重点实验室2家省重点实验室给予每家20万元运行经费补助。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：鼓励大型科学仪器入网，提高仪器的利用率，实现资源共享。支持新批准设立的省重点实验室建设。

年度目标及完成情况：

2022年度目标是：新增入网仪器数量增加200台套以上，对外服务机时数大于50000小时，运行服务申报金额大于1000万元。支持数学、海洋地质领域2家省重点实验室建设，促进相关领域基础研究水平提升。

年度目标完成情况为：按规定严格把关完成年度大仪平台各类补助和奖励项目专家评审及复核并按分配方案完成各项补助资金的发放以及新增成员单位和入网仪器的认定，新增仪器台套271台套，对外服务申报机时数57290小时，运行服务申报金额1906万元，支持2家省重点实验室，培养12名研究生，完成了预期目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

大型科学仪器协作共用平台专项资金经过了申报、受理、初审、专家评审、厅务会党组会审议、公示、省财厅核拨经费、立项、下拨经费等程序，符合《海南大型科学仪器协作共用平台管理办法（试行）》相关管理规定。

新增的省重点实验室根据《海南省重点实验室管理办法》进行了专家评审，运行经费补助经厅务会、厅党组会审定，符合相关管理规定。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数44560000元，资金总额-全年预算数1449985元，

财政资金-年初预算数44560000元财政资金-全年预算数1449985元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数1449951元，资金总额-执行率100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数1449951元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

- 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

本年度共发放补贴经费1449951万元，专项资金使用严格按照《海南大型科学仪器协作共用平台管理办法（试行）》和《海南省重点实验室管理办法》相关规定进行管理使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

大型科学仪器协作共用平台专项资金本年度共受理申报材料206项,包括使用后补助128项（其中：企业使用后补助16项、科技项目使用后补助112项）、运行后补助26项、优秀机组奖励28项和新增入网仪器奖励24项。按照《海南大型科学仪器协作共用平台管理办法》的有关规定，由创发中心具体对受理的材料进行初审，并经专家评审、复核、专家复核评审、省科技厅厅务会党组会审议，确定使用后补助经费安排共计72.2751万元（企业使用后补助45.7203万元，科技项目使用后补助26.5548万元），运行后补助经费安排共计42.6428万元，新增入网仪器奖励安排合计金额51.1987万元，优秀机组奖励6.5万元。

对新批准设立海南省工程建模与统计计算重点实验室、海南省海洋地质资源与环境重点实验室2家省重点实验室。根据《海南省重点实验室管理办法》（琼科规〔2020〕9号），给予每家20万元运行经费补助。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目严格按照《海南省科技计划专项经费管理办法》、《海南大型科学仪器协作共用平台专项资金管理暂行办法》、《海南省重点实验室管理办法》、《国家重点实验室专项经费管理办法》及有关财务规章制度执行并进行监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

经济性：海南大型科学仪器协作共用平台专项对推动大型科学仪器设备共享，避免重复建设，提高资源使用效益以及建设节约型社会具有重要意义。推进重点实验室建设，可促进相关领域基础与应用基础研究，推动相关产业发展等，具有较好的经济和社会效益；

效率性：已经按计划完成了申报和立项、拨付等全部阶段工作。

有效性：大仪平台专项实施后，激活了部分存量资源，提高了科学仪器设备利用率 。重点实验室的建设，推动我省科技创新平台的发展，重点实验室科研条件得到明显改善, 相关领域的基础研究能力将得到提高。

可持续性：根据《国务院关于国家重大科研基础和大型科研仪器向社会开放意见》（国发[2014]70号）要求，国家对大型科学仪器共享平台的建设加大力度。目前，专项的实施逐步提高了大型科学仪器设备的利用率，避免财政经费购置大型仪器设备的重复性，提高了入网成员单位的经济效益，为我省科技创新和经济建设提供了坚实的条件保障。该项目承建单位人员机构稳定，后续资金由省财政拨付，管理措施逐步完善，具有可持续性。重点实验室建设专项的承担单位均具有较好的项目实施基础和稳定的研究团队，具备完成项目的能力。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五．其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1．开展2023年大仪后补助（奖励）申报工作。

2．按《海南省大型科研仪器开放共享评价考核管理办法（试行）》开展入网仪器评价考核工作

3.以考核和评估为导向，督促各依托单位提升省重点实验室建设水平，促进省重点实验室成为集聚和培养优秀科技人才、强化开放合作交流和资源共享、服务和培育产业创新发展的重要平台。

（二）存在问题

我省的科技资源开放共享工作虽然取得了一定的成效，但是，也存在着许多不足。

1.仪器共享服务是大仪平台实现的核心功能之一，海南大仪平台宣贯力度不够、仪器信息有误、更新不及时导致共享障碍；

2.仪器设备管理个体多样，组织管理困难

仪器开放共享的核心是人，仪器管理单位实行统一管理，配备专人操作，但很多仪器设备管理者是课题组、教研组，甚至个人，管理者本身从事教学与科研工作，仪器设备只能兼管，根本没有精力考虑仪器设备的开放共享，客观上阻碍了仪器设备利用率的提高。

（三）建议

1.加大大仪平台的宣传力度，针对大仪网成员单位，以实地走访调研的形式宣传省大仪政策制度；建立仪器信息清理工作机制，定期对不符合共享条件的仪器以及单位信息、仪器信息进行清理。

2.建立科教人员从事仪器管理激励机制，鼓励科教人员积极参与到仪器管理、使用的过程中。