## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000151445-“陆海空”科技专项 |  |  | 填报人: | 张灵 |  |  | 联系方式: | 禹颖65339913 |  |  |  |  | F87890C77DA91D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 204-省科学技术厅 |  |  | 实施单位: | 204001-省科学技术厅本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 10000000 | 523790000 |  | 523790000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 10000000 | 523790000 |  | 523790000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
聚焦陆海空领域重大技术、重大工程、重大装备，建立省实验室+领域首席科学家+项目精英团队等技术创新体系 |  |  |  |  | 1、航天创新中心项目1000万元：如期完成2022年度目标计划。调研16家单位，搜集36项项目建议，初步确立“陆海空”航天专项项目计划；完成科技发展部，产业推进部、综合管理部三个部门设置，共到岗11人。制定相关管理办法20余项。 2、极地科考船项目1379万元：年度目标按计划完成，通过深海创新中心组织的深海科技专项，部署“深远海新型多功能科考船关键技术研究”项目，启动项目前期设计工作。 3、剩余50000万元经费为2022年12月拨付，尚未产生绩效，具体原因详见附件。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 研究报告数量 |  | ≥ | 120 | 份 | 27 | 22.50% | 30.00 | 6.75 | 航天技术创新36份，极地科考船项目21份。剩余50000万元经费为2022年12月拨付，尚未产生绩效，具体原因详见附件。 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥ | 90 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 得到实际应用的科研成果数量 |  | ≥ | 60 | 项 | 4 | 6.67% | 20.00 | 1.33 | 极地科考船项目4项，剩余50000万元经费为2022年12月拨付，尚未产生绩效，具体原因详见附件。 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 实现关键核心技术突破数量 |  | ≥ | 60 | 项 | 2 | 3.33% | 20.00 | 0.67 | 极地科考船项目2项，剩余50000万元经费为2022年12月拨付，尚未产生绩效，具体原因详见附件。 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 38.75