## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000770687-深海深渊微区分析平台 |  |  | 填报人: | 张灵 |  |  | 联系方式: | 18889985108 |  |  |  |  | F87890C77D8E1D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 204-省科学技术厅 |  |  | 实施单位: | 204001-省科学技术厅本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 8000000 |  | 8000000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 8000000 |  | 8000000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
拓展公共技术中心深海深渊微区分析平台的分析能力，为“深海科学与智能技术”国家重点实验室的继续筹建提供重要的技术支撑能力。项目执行期一年，实施执行率100%，预算执行率95%以上。 |  |  |  |  | 目前项目已完成招标，正在进行合同签订，采购仪器。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 购置一套三维X射线成像仪 |  | ＝ | 100 | 套 | 70 | 70.00% | 20.00 | 14 | 已完成招标，正在进行合同签订流程 | 1 | 3
产出指标 | 数量指标 | 技术验收合格率 |  | ＝ | 100 | % | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 仪器尚未安装 | 1 | 3
产出指标 | 数量指标 | 培养研究生人数 |  | ≥ | 2 | 人 | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 |  | ≥ | 90 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 由于汇率变动因素，先前配置价格有变，计划添加更多配套 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 服务科研项目数量 |  | ≥ | 5 | 项 | 0 | 0.00% | 15.00 | 0 | 仪器尚未安装 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 开放设备共享数 |  | ≥ | 1 | 台（套） | 1 | 100.00% | 15.00 | 15 | 仪器尚未安装，安装培训结束将开放共享 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 49