## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000770392-海南省南繁区有害生物检验检测仪器设备采购项目 |  |  | 填报人: | 张灵 |  |  | 联系方式: | 卜小莉13907574157 |  |  |  |  | F87890C77D8C1D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 204-省科学技术厅 |  |  | 实施单位: | 204001-省科学技术厅本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 2600000 |  | 2600000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 2600000 |  | 2600000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
通过本专项扶持，完成平台急需仪器设备购置，并对技术人员进行仪器科学使用培训，改善平台在南繁区有害生物检验检测方向的科研基础设施条件，促进平台实验室资质能力建设，提升平台综合科研能力与技术服务水平。 |  |  |  |  | 已完成平台急需仪器设备购置16台/套的采购工作和单台仪器安装调试与技术人员培训，现已向主管单位申请项目仪器采购合同申请。平台在南繁区有害生物检验检测等方向的科研基础设施条件有所改善，平台先后获得CMA和CATL资质证书并在10月顺利通过CMA扩项考核，使现有检测能力达到669项次，平台综合科研能力与技术服务水平得到提升。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 科研论文数量 |  | ≥ | 8 | 篇 | 11 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 培养高层次人才数 |  | ≥ | 1 | 人 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 因2022年上半年已有符合高层次人才要求的科技人员申报并有1人于2022年3月获“高层次人才证书-E类人才”，但2022年下半年科研成果出来后，暂时未有科技人员申报人才认定工作。下一步改进措施：督促2022年优秀科技人员积极申报高层次人才认定与申报工作。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 培养研究生人数 |  | ≥ | 3 | 人 | 5 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 专利数量 |  | ≥ | 8 | 项 | 15 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 成果转化（技术服务收入） |  | ≥ | 150 | 万元 | 781.35 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 预算资金执行率 |  | ≥ | 95 | % | 49.96 | 52.59% | 10.00 | 5.26 | 因项目采购进口仪器到货较晚，目前已对16台仪器进行完单台培训与验收。按采购合同付款规定，剩余45%款项需单位组织整体验收后才能付款，现已提交主管单位验收申请。下一步改进措施：加快跟踪上级主管单位对本项目合同采购仪器的验收工作，保证4月内预算资金执行率达95%。 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 服务科研项目数量 |  | ≥ | 8 | 项 | 9 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 开放共享仪器设备数 |  | ≥ | 16 | 台/套 | 16 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 开展科技服务培训期数 |  | ≥ | 5 | 期 | 5 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 培训科技人员和农业从业人员数量 |  | ≥ | 90 | 人次 | 150 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 90.26