## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000770674-崖洲湾科技城实验动物公共技术服务平台 |  |  | 填报人: | 张灵 |  |  | 联系方式: | 王梓13129571606 |  |  |  |  | F87890C77D8F1D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 204-省科学技术厅 |  |  | 实施单位: | 204001-省科学技术厅本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
本项目将为海南省三亚崖州湾科技城的生命科学和生物医药领域科研、教学及生物医药产业发展搭建一个较为完整的动物实验技术服务与培训平台。同时也为海南及东南亚的医药研发外包提供一个符合GLP标准的动物实验公共服务平台。建成后，该平台将建设动物种质资源开发和保存、动物实验与测试，职业医师专业技术培训和行政办公等功能设施。 |  |  |  |  | 崖州湾科技城实验动物公共技术服务平台项目于2022年7月28日在三亚崖州湾科技城开发建设有限公司批复立项，12月6日完成EPC招标。目前该项目正在工程建设阶段，预计2024年4月完工，后续加快执行。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 符合GLP标准的动物实验公共服务平台 |  | ≥ | 1 | 个 | 0 | 0.00% | 25.00 | 0 | 目前该项目正在工程建设阶段，设备暂时没有进行采购立项 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 建设一个完整的动物实验技术服务与培训平台 |  | ≥ | 1 | 个 | 0 | 0.00% | 25.00 | 0 | 目前该项目正在工程建设阶段，设备暂时没有进行采购立项 | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 预算资金执行率 |  | ≥ | 95 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 目前该项目正在工程建设阶段，设备暂时没有进行采购立项 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 服务科研单位个数 |  | ≥ | 3 | 个 | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 目前该项目正在工程建设阶段，设备暂时没有进行采购立项 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 开展实验技术服务培训期数 |  | ≥ | 2 | 期 | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 目前该项目正在工程建设阶段，设备暂时没有进行采购立项 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 10