## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000625314-国际科技合作研发项目 |  |  | 填报人: | 张灵 |  |  | 联系方式: | 李武65313760 |  |  |  |  | F87890C77DAD1D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 204-省科学技术厅 |  |  | 实施单位: | 204001-省科学技术厅本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 4250000 | 4250000 |  | 4250000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 4250000 | 4250000 |  | 4250000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
支持9个项目。 |  |  |  |  | 2022年度支持国际科技合作研发项目共计9个。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 论文 |  | ≥ | 9 | 篇 | 21 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 培养学生 |  | ≥ | 3 | 名 | 30 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 审定品种 |  | ≥ | 1 | 项 | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 还在项目执行期，成果无法统计。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 引进核心种质 |  | ≥ | 40 | 份 | 60 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 专利 |  | ≥ | 6 | 项 | 4 | 66.67% | 20.00 | 13.33 | 还在项目执行期，最终成果无法统计。 | 1 | 1
效益指标 | 经济效益指标 | 产值累计增收 |  | ≥ | 4000 | 万 | 9 | 0.23% | 10.00 | 0.02 | 还在项目执行期，最终成果无法统计。 | 1 | 1
效益指标 | 经济效益指标 | 示范面积 |  | ≥ | 200 | 亩 | 500 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员 |  | ≥ | 150 | 名 | 320 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 73.35