## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000770748-海南省热带农业有害生物监测与控制重点实验室建设 |  |  | 填报人: | 张灵 |  |  | 联系方式: | 罗志恒13648606827 |  |  |  |  | F87890C77D8D1D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 204-省科学技术厅 |  |  | 实施单位: | 204001-省科学技术厅本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
通过本项目扶持，依托海南省热带农业有害生物监测与控制重点实验室，按照“资源共享、学科融合、统筹规划、分工负责”的原则，并对技术人员进行科学使用培训，打造高水平的热带农业有害生物监测与控制科技创新平台，促进平台实验能力建设，提升平台综合科研能力与技术服务水平。项目执行期一年，实施执行率100%，预算执行率95%以上。 |  |  |  |  | 2022年，海南省热带农业有害生物监测与控制重点实验室，发表科研论文2篇，培养高层次人才25人，培养研究生30人，专利1项，培训研究生和科技人员30人次，服务科研项目3项。该项目2022年在完成市场调研及招标准备后，因中央预算系统填报时间在项目批复前，预算系统没有本项目，导致2022年未能发布招标公告。2023年已完成专家论证和院级进口设备备案审核，待农业部进口设备备案后即可开展招标，预计6月份完成招标，10月份到货验收。6月份预算执行50%以上，11月份预算执行100%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 科研论文数量 |  | ≥ | 2 | 篇 | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 培养高层次人才数 |  | ≥ | 2 | 人 | 25 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 培养研究生人数 |  | ≥ | 2 | 人 | 30 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 专利数量 |  | ≥ | 2 | 项 | 1 | 50.00% | 10.00 | 5 | 未包含2023年待发布专利 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 成果转化（技术服务收入） |  | ≥ | 5 | 万元 | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 设备尚未到位 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 服务科研项目数量 |  | ≥ | 2 | 项 | 3 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 开放共享仪器设备数 |  | ＝ | 1 | 台/套 | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 设备尚未到位 | 1 | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 培训研究生和科技人员 |  | ≥ | 20 | 人/次 | 30 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 75